## Localização Projetos
Projeto (name) | Descrição (description) | Data Prog. | Status | Tipo Intervenção | Nº PowerON | Equipamento | Horário Início | Horário Fim | Contratada | Região | Latitude | Longitude | Link Google Maps | Link My Maps
DMP/A.NOR.24.06459 | Rede Compacta | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16414272 | 257ET001606 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.622 | -46.6277 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.24.06501 | Rede Compacta | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16414272 | 257ET001606 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.622 | -46.6277 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01128 | Ligação Nova | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306194 | 010ET005790 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6522 | -46.5379 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00201 | Alteração de Carga | 07/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16413101 | 356ET063360 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5698 | -46.4486 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.06904 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366660 | 261ET048088 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6336 | -46.6994 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.06402 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366660 | 352ET048088 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5083 | -46.4663 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.ABC.26.00055 | Migração para Média Tensão | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16301945 | 015ET068150 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC | -23.6651 | -46.4477 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00396 | Migração para Média Tensão | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16395186 | 251ET057752 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6166 | -46.6754 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.05399 | Substituição de Poste em Mau Estado | 11/07/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET041466 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5589 | -46.4843 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00162 | Ligação Nova | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363919 | 010ET006331 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6435 | -46.5295 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00382 | Remoção de Poste | 09/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16412798 | 353ET943371 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5311 | -46.5496 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00753 | Ligação Provisória | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16406671 | 356ET166764 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5645 | -46.4399 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00351 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419513 | 356ET062926 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5941 | -46.4791 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00352 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419513 | 356ET062926 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5941 | -46.4791 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00209 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419513 | 356ET062926 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5941 | -46.4791 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01162 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16392329 | 010ET016535 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6842 | -46.5102 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01161 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16392329 | 010ET022796 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6843 | -46.5114 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01073 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363383 | 356ET160965 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6145 | -46.4173 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01084 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363383 | 356ET160965 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6145 | -46.4173 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00105 | Alteração de Carga | 12/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16435655 | 353ET040158 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5262 | -46.5521 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.18.02366 | Religador Automático | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419481 | 354ET141168 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4597 | -46.6732 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.18.02764 | Segurança Operativa | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419481 | 354ET141168 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4597 | -46.6732 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00461 | Ligação Nova | 06/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16333355 | 355ET132290 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5599 | -46.6108 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00797 | Ligação Nova | 12/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16394497 | 010ET220628 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6544 | -46.5366 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01314 | Alteração de Carga | 12/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16434253 | 353ET008535 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5231 | -46.5222 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.ABC.26.00079 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16361522 | 015ET052024 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC | -23.6754 | -46.4473 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00446 | Alteração de Carga | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16367029 | 152ET038070 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5371 | -46.6598 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00558 | Ligação Nova | 06/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16408361 | 251BF062765 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6035 | -46.6763 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00795 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16362525 | 353ET061974 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5482 | -46.5282 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00006 | Migração para Média Tensão | 07/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16367742 | 351ET500194 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5054 | -46.6826 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01476 | Ligação Nova | 07/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16409179 | 354ET067532 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.487 | -46.6131 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00826 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16364473 | 353ET033015 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5569 | -46.5034 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01595 | Remoção de Poste | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16453966 | 152ET085032 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5639 | -46.6658 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00800 | Ligação Provisória | 07/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET023630 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6364 | -46.4713 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03038 | Rede Compacta | 09/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16414844 | 356ET006621 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4252 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03039 | Rede Compacta | 09/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET006621 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4252 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03051 | Rede Compacta | 09/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET006621 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4252 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01973 | Rede Compacta | 08/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16413436 | 356ET006533 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5724 | -46.4318 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00112 | Ligação Provisória | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366991 | 353ET003265 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5374 | -46.5407 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00830 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16405864 | 353ET008208 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5259 | -46.6136 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01007 | Ligação Nova | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16367771 | 015ET088045 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.654 | -46.4519 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00803 | Ligação Nova | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16372891 | 356ET058313 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6042 | -46.4658 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01091 | Ligação Nova | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16372891 | 356ET058313 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6042 | -46.4658 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00343 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369790 | 252ET066444 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5696 | -46.678 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00013 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16371924 | 351BF051509 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.462 | -46.691 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00391 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369844 | 252ET100494 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5719 | -46.6868 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01475 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16370015 | 257ET070816 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5707 | -46.6505 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00606 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16372140 | 351ET022150 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4932 | -46.687 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00665 | Ligação Provisória | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374101 | 355ET171514 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5559 | -46.5427 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01541 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369554 | 152ET039164 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5178 | -46.67 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01713 | Remoção de Poste | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375030 | 251ET008379 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6113 | -46.6514 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00563 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374784 | 151ET053490 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5645 | -46.6604 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01247 | Ligação Nova | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16434243 | 356ET072322 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6125 | -46.4715 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00493 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375042 | 257ET096109 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5709 | -46.6345 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01755 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16394311 | 351ET001280 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4762 | -46.6909 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00591 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374869 | 257ET023753 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5815 | -46.6111 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00488 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374934 | 251ET002111 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5754 | -46.6617 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00526 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374934 | 251ET002111 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5754 | -46.6617 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00317 | Ligação Nova | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16378752 | 257ET034462 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5651 | -46.6174 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01665 | Ligação Provisória | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16379973 | 351ET094897 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5008 | -46.7317 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01390 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16383999 | 355ET069173 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5485 | -46.5911 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00448 | Ligação Nova | 08/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16440012 | 351EP006555 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4341 | -46.7174 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.24.07669 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399032 | 353ET028268 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5353 | -46.5247 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00116 | Remoção de Poste | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16378651 | 252ET031130 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5744 | -46.692 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00016 | Ligação Nova | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16380781 | 354ET011769 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4924 | -46.6187 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00508 | Ligação Nova | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16379708 | 351BF058816 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4022 | -46.7216 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01077 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398538 | 010ET024596 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6476 | -46.5393 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01394 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16383734 | 355ET047351 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5502 | -46.5855 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01163 | Ligação Nova | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16392762 | 354ET051305 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4772 | -46.6583 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.03500 | Religador Automático | 09/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16393242 | 354ET000968 | 09:30 | 13:30 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4994 | -46.6153 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.00566 | Religador Automático | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356BF054592 | 09:30 | 12:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.6149 | -46.4145 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00547 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398903 | 354ET005070 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4862 | -46.6153 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00490 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398999 | 354ET032175 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4752 | -46.5973 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398683 | 151ET000012 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5571 | -46.6289 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01323 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16400757 | 351EP003678 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4866 | -46.7257 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01025 | Rede Compacta | 13/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET167840 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6116 | -46.4117 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01034 | Rede Compacta | 13/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET167840 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6116 | -46.4117 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00511 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398816 | 351ET054073 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4992 | -46.6982 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00384 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398828 | 257ET042630 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.575 | -46.6429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00695 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16405798 | 351BF052248 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4022 | -46.7216 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00546 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399026 | 257ET120296 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5881 | -46.6342 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01186 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398882 | 354ET026887 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4806 | -46.6192 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01454 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406782 | 151ET024726 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5682 | -46.6652 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01413 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16407275 | 257ET018850 | 14:00 | 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5648 | -46.6182 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01640 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406867 | 251ET017258 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.603 | -46.6716 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01551 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406952 | 257ET030284 | 14:00 | 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5853 | -46.6373 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00614 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457845 | 356ET029459 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5978 | -46.4582 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00535 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457845 | 356ET029459 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5978 | -46.4582 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01770 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16412745 | 351EP050955 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4701 | -46.654 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03039 | Rede Compacta | 09/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16414844 | 356ET160405 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5749 | -46.4448 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03051 | Rede Compacta | 09/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16414844 | 356ET170764 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5555 | -46.4769 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00226 | Ligação Provisória | 06/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251EP007509 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6359 | -46.6548 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00139 | Regularização de Ligações Informais | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16441033 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.506 | -46.5615 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00115 | Regularização de Ligações Informais | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16441033 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.506 | -46.5615 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01158 | Regularização de Ligações Informais | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16441033 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.506 | -46.5615 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01440 | Regularização de Ligações Informais | 08/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16441033 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.506 | -46.5615 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00075 | Ligação Nova | 04/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16422002 | 351ET132907 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4938 | -46.6935 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02613 | Segurança Operativa | 03/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452433 | 356CF140317 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5966 | -46.4564 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00735 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16434971 | 355ET037954 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5854 | -46.562 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01038 | Instalação de equipamentos de proteção | 11/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16421041-1 | 353ET092416 | 08:00 | 18:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5338 | -46.552 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01037 |  | 11/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16447551 | 353ET001325 | 09:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC |  | -23.5227 | -46.5424 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02612 | Segurança Operativa | 03/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452433 | 356CF140317 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5966 | -46.4564 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00510 | Ligação Provisória | 06/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452651 | 354ET043821 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4878 | -46.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00509 | Ligação Provisória | 06/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452651 | 354ET043821 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4878 | -46.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00665 | Afastamento de Rede (Clientes) | 06/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJCTA0114 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6113 | -46.5812 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00521 | Alteração de Carga | 08/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16440089 | 351ET000919 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5125 | -46.6563 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 08/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16440031 | 251ET016295 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6199 | -46.6522 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00266 | Migração para Média Tensão | 09/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457484 | 356ET006464 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5727 | -46.4468 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06427 | Reforma de Rede Secundária | 04/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257ET079104 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6026 | -46.6454 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00476 | Reforma de Rede Secundária | 03/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 151ET032601 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5587 | -46.6435 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00709 | Reforma de Rede Secundária | 03/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 151ET032601 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5587 | -46.6435 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06380 | Reforma de Rede Secundária | 04/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET067859 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4665 | -46.6713 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01952 | Reforma de Rede Secundária | 04/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142211 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4157 | -46.7516 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06465 | Reforma de Rede Secundária | 04/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142211 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4157 | -46.7516 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01933 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142205 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4168 | -46.7533 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01932 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142205 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4168 | -46.7533 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06460 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142205 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4168 | -46.7533 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.ABC.26.00103 | Remoção de Posto Primário | 06/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 010ET026019 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC | -23.6488 | -46.5475 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01934 | Reforma de Rede Secundária | 08/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142010 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4534 | -46.7915 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06463 | Reforma de Rede Secundária | 08/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142010 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4534 | -46.7915 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.00855 | Religador Automático | 09/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16458200 | 356ET021577 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.6165 | -46.4969 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | 04/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16446360 | 257EP029088 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5612 | -46.6164 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02760 | Religador Automático | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16453540 | 356ET065376 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5694 | -46.4158 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00586 | Afastamento de Rede (Clientes) | 04/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457323 | 353CF019543 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5233 | -46.5445 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00588 | Afastamento de Rede (Clientes) | 04/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457323 | 353CF019543 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5233 | -46.5445 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02762 | Religador Automático | 09/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452418 | 356ET160632 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5666 | -46.418 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02778 | Religador Automático | 08/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452271 | 356ET093237 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5912 | -46.4085 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06459 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET133341 | 09:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4347 | -46.8107 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01930 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET133341 | 09:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4347 | -46.8107 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01928 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET133341 | 09:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4347 | -46.8107 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00098 | Reforma de Rede Secundária | 08/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET047478 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6676 | -46.6374 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00097 | Reforma de Rede Secundária | 10/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET069331 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6616 | -46.6419 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.04918 | Rede Compacta | 12/07/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET160214 | 09:30 | 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00282 | Afastamento de Rede (Clientes) | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16452776 | 251CF038821 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6313 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00630 | Migração para Média Tensão | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16451864 | 251IP17J281 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5976 | -46.6769 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01035 | Instalação de equipamentos de proteção | 07/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16451883 | 353ET170746 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.519 | -46.5525 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27293 | Rede Compacta | 13/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16458159 | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27088 | Rede Compacta | 13/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16458159 | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06432 | Reforma de Rede Secundária | 07/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257ET037132 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6011 | -46.6452 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06358 | Reforma de Rede Secundária | 08/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET047478 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6676 | -46.6374 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06449 | Reforma de Rede Secundária | 10/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET069331 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6616 | -46.6419 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07548 | Segurança Operativa | 11/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257IP19K155 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6231 | -46.6264 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07556 | Segurança Operativa | 11/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257IP19K155 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6231 | -46.6264 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02774 | Religador Automático | 08/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16453373 | 356ET166709 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5804 | -46.4202 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.17598 | Rede Compacta | 06/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452246 | 356RA141154 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6018 | -46.4383 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03104 | Rede Compacta | 08/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16452841 | 356ET052591 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5848 | -46.4195 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356ET160536 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5841 | -46.4121 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.02370 | Religador Automático | 12/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET092136 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5523 | -46.3995 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01052 | Rede Compacta | 09/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16453459 | 356ET160961 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6165 | -46.4141 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET160536 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5841 | -46.4121 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02698 | Religador Automático | 12/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 355ET000993 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5555 | -46.606 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02701 | Religador Automático | 12/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 355ET001229 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.555 | -46.6078 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.00838 | Instalação de equipamentos de proteção | 12/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET000152 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5361 | -46.5773 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27088 | Rede Compacta | 07/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16454423 | 356ET166880 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6148 | -46.4346 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 11/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16455077 | 356ET059090 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5836 | -46.4178 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00476 | Reforma de Rede Secundária | 04/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 151ET032601 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5587 | -46.6435 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00709 | Reforma de Rede Secundária | 04/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 151ET032601 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5587 | -46.6435 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.24.00779 | Instalação de equipamentos de proteção | 07/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457836 | 353ET017095 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.541 | -46.5287 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00561 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET014765 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.596 | -46.4523 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00560 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET162619 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5965 | -46.4554 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps

## Legenda
Legenda de Cores – Status Programação
Liberado para Execução
Liberado para Documentação
Cancelado / Pendente / Rascunho