## MyMaps Import
name | description | Latitude | Longitude | Data | Status | Tipo | PowerON | Equipamento | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | Regiao
DMP/A.NOR.25.07525 | Segurança Operativa | -23.6299 | -46.6228 | 31/07/2026 | Liberado para Documentação | PIE | 16546591 | 257BF011894 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.05923 | Substituição de Poste em Mau Estado | -23.6432 | -46.6474 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16532350 | 251ET004262 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.00666 | Segurança Operativa | -23.6299 | -46.6228 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16546591 | 257BF011894 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.07524 | Segurança Operativa | -23.6223 | -46.6401 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16531798 | 251BF074167 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.00664 | Segurança Operativa | -23.6223 | -46.6401 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16531798 | 251BF074167 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.06399 | Reforma de Rede Secundária | -23.6343 | -46.6668 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16532116 | 251ET010312 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.25.03169 | Substituição de Poste em Mau Estado | -23.7659 | -46.4122 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16520583 | 025ET068606 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00856 | Remoção de Poste | -23.5961 | -46.4411 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16540778 | 356ET162220 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00843 | Ligação Nova | -23.5877 | -46.4049 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16532953 | 356ET054593 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.26.02621 | Reforma de Rede Secundária | -23.4335 | -46.7483 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16532787 | 351ET094849 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DMP/A.NOR.25.06464 | Reforma de Rede Secundária | -23.4335 | -46.7483 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16532787 | 351ET094849 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DAC/A.LES.26.00787 | Migração para Baixa Tensão | -23.5433 | -46.6249 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16547223 | 353ET025853 | 00:15 | 04:15 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.26.04262 | Segurança Operativa | -23.5117 | -46.5593 | 31/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16548643 | 354ET500632 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.01047 | Rede Compacta | -23.6166 | -46.4108 | 31/07/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET161110 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.NOR.24.06715 | Rede Compacta | -23.63 | -46.621 | 01/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16543561 | 257BF061113 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.24.06688 | Rede Compacta | -23.63 | -46.621 | 01/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16543561 | 257BF061113 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.22.00766 | Remoção de Poste | -23.5945 | -46.4429 | 01/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16552551 | 356ET160625 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.22.00853 | Remoção de Poste | -23.5936 | -46.4428 | 01/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET044956 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00868 | Ligação Nova | -23.543 | -46.5851 | 01/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | nan | 355ET021670 | 10:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01988 | Reforma de Rede Secundária | -23.5748 | -46.5335 | 01/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16548370 | 355ET022439 | 10:30 | 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | LES
DAC/A.ABC.26.00003 | Migração para Média Tensão | -23.7287 | -46.4307 | 01/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16533249 | 020ET013027 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DMP/A.NOR.26.00577 | Segurança Operativa | -23.6211 | -46.6358 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16553230 | 251ET023809 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.07519 | Segurança Operativa | -23.6211 | -46.6358 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16553230 | 251ET023809 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.00578 | Segurança Operativa | -23.6211 | -46.6358 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | 16553230 | 251ET023809 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.25.01112 | Remoção de Poste | -23.5662 | -46.512 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16537590 | 353ET037967 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.26.00477 | Reforma de Rede Secundária | -23.5597 | -46.6285 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16536835 | 151ET000217 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.00478 | Reforma de Rede Secundária | -23.5597 | -46.6285 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16536835 | 151ET000217 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.06391 | Reforma de Rede Secundária | -23.5597 | -46.6285 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16536835 | 151ET000217 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.01055 | Reforma de Rede Secundária | -23.5033 | -46.6345 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16537781 | 354ET051617 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.01056 | Reforma de Rede Secundária | -23.5033 | -46.6345 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16537781 | 354ET051617 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.06364 | Reforma de Rede Secundária | -23.5033 | -46.6345 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16537781 | 354ET051617 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00502 | Ligação Nova | -23.4875 | -46.6109 | 02/08/2026 | Cancelado | FI | 16537614 | 354BF059111 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01311 | Ligação Nova | -23.5619 | -46.6734 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 252BF072242 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.04918 | Rede Compacta | -23.6133 | -46.4398 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET032848 | 09:30 | 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.NOR.24.01511 | Ligação Nova | -23.5831 | -46.6347 | 02/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16548204 | 257ET120020 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.02575 | Segurança Operativa | -23.597 | -46.4577 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02574 | Segurança Operativa | -23.597 | -46.4577 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02612 | Segurança Operativa | -23.597 | -46.4577 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02576 | Segurança Operativa | -23.597 | -46.4577 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.02551 | Segurança Operativa | -23.597 | -46.4577 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02615 | Segurança Operativa | -23.597 | -46.4577 | 02/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.25.06550 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | -23.5197 | -46.4066 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16538006 | 356ET052420 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.24.04516 | Segurança Operativa | -23.7009 | -46.4929 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16538095 | 010ET221443 | 10:00 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00673 | Ligação Nova | -23.5025 | -46.457 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16538300 | 352ET029815 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.23.02284 | Segurança Operativa | -23.7132 | -46.5036 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 010IP020983 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.21.27088 | Rede Compacta | -23.6143 | -46.4349 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET166888 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.ABC.26.00094 | Alteração de Carga | -23.6494 | -46.4376 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16538041 | 015ET023024 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00847 | Ligação Nova | -23.5165 | -46.51 | 03/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16548183 | 352ET017568 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.01179 | Ligação Nova | -23.4883 | -46.5026 | 04/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16542036 | 352ET163092 | 10:30 | 12:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.01255 | Ligação Nova | -23.4883 | -46.5026 | 04/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16542036 | 352ET163092 | 10:30 | 12:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.26.00596 | Segurança Operativa | -23.6197 | -46.6394 | 04/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16538768 | 251BF074178 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.06467 | Reforma de Rede Secundária | -23.437 | -46.7906 | 04/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16541989 | 351ET141064 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DAC/A.LES.26.00894 | Ligação Nova | -23.5225 | -46.5278 | 04/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16542240 | 353ET017598 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00972 | Ligação Nova | -23.5225 | -46.5278 | 04/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16542240 | 353ET017598 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.21.27009 | Rede Compacta | -23.6126 | -46.4511 | 04/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET166688 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.NOR.25.01041 | Ligação Nova | -23.6065 | -46.6917 | 04/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 251ET005369 | 09:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.00236 | Ligação Nova | -23.6138 | -46.6688 | 04/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 251ET057775 | 09:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.07521 | Segurança Operativa | -23.6219 | -46.6367 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543090 | 251ET025297 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00493 | Alteração de Carga | -23.5709 | -46.6345 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543381 | 257ET096109 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00591 | Alteração de Carga | -23.582 | -46.6116 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543321 | 257ET023753 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.06466 | Reforma de Rede Secundária | -23.4036 | -46.7511 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543498 | 351ET015957 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DMP/A.NOR.26.02622 | Reforma de Rede Secundária | -23.4036 | -46.7511 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543498 | 351ET015957 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DMP/A.NOR.25.06465 | Reforma de Rede Secundária | -23.4157 | -46.7517 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543663 | 351ET142211 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DMP/A.NOR.26.01952 | Reforma de Rede Secundária | -23.4157 | -46.7517 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543663 | 351ET142211 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DAC/A.NOR.25.01158 | Regularização de Ligações Informais | -23.506 | -46.562 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543537 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.21.25788 | Rede Compacta | -23.6134 | -46.4321 | 05/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET166876 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.ABC.26.00055 | Migração para Média Tensão | -23.6651 | -46.4477 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16542926 | 015ET068150 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00594 | Alteração de Carga | -23.7106 | -46.4055 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543666 | 020ET033598 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01440 | Regularização de Ligações Informais | -23.506 | -46.562 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543537 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00139 | Regularização de Ligações Informais | -23.506 | -46.562 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543537 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00115 | Regularização de Ligações Informais | -23.506 | -46.562 | 05/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16543537 | 354BF052658 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00800 | Ligação Provisória | -23.6364 | -46.4713 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET023630 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00807 | Ligação Nova | -23.5192 | -46.5419 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 353ET005798 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.26.02191 | Rede Compacta | -23.4385 | -46.802 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | FI | nan | 351ET143530 | 10:30 | 14:30 | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.02468 | Rede Compacta | -23.4385 | -46.802 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | FI | nan | 351ET143530 | 10:30 | 14:30 | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.02195 | Rede Compacta | -23.4385 | -46.802 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | FI | nan | 351ET143530 | 10:30 | 14:30 | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.02115 | Rede Compacta | -23.4385 | -46.802 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | FI | nan | 351ET143530 | 10:30 | 14:30 | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.02190 | Rede Compacta | -23.4385 | -46.802 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | FI | nan | 351ET143530 | 10:30 | 14:30 | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.02502 | Rede Compacta | -23.4385 | -46.802 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | FI | nan | 351ET143530 | 10:30 | 14:30 | Conecta Elicord NEC | NOR
DAC/A.LES.25.01124 | Ligação Nova | -23.5702 | -46.5119 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 353ET052950 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.24.07657 | Segurança Operativa | -23.6514 | -46.5564 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 010ET059232 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.21.24623 | Rede Compacta | -23.6109 | -46.4343 | 06/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET166792 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00339 | Ligação Nova BT Universalização | -23.6231 | -46.4188 | 06/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16548857 | 356ET018899 | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00733 | Migração para Baixa Tensão | -23.5254 | -46.5895 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549808 | 354BF052601 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00683 | Migração para Baixa Tensão | -23.5254 | -46.5895 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549808 | 354BF052601 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00567 | Ligação Nova | -23.4998 | -46.681 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549727 | 351ET028090 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.01011 | Rede Compacta | -23.5961 | -46.4179 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET166613 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01023 | Rede Compacta | -23.5961 | -46.4179 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET166613 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01024 | Rede Compacta | -23.5961 | -46.4179 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET166613 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00778 | Ligação Nova | -23.581 | -46.5573 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 355ET004919 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | -23.5569 | -46.6295 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549173 | 151ET000012 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.00897 | Migração para Média Tensão | -23.5624 | -46.6655 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549091 | 151ET085689 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.ABC.26.00358 | Alteração de Carga | -23.6766 | -46.5133 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549018 | 010ET087097 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.NOR.25.01699 | Alteração de Carga | -23.577 | -46.6364 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549554 | 257ET026834 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.25.00354 | Ligação Nova | -23.5352 | -46.4152 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549982 | 356ET020460 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00865 | Ligação Provisória | -23.6063 | -46.4652 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16549999 | 356ET161729 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.24.04961 | Rede Compacta | -23.5581 | -46.5318 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 353ET013232 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01469 | Alteração de Carga | -23.5662 | -46.6447 | 07/08/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 151ET001303 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.24.04962 | Rede Compacta | -23.5581 | -46.5318 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 353ET013232 | 09:00 | 16:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | LES
DAC/A.NOR.25.00927 | Ligação Nova | -23.6036 | -46.677 | 07/08/2026 | Liberado para Documentação | BRA | nan | 251ET037835 | 09:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.25.04889 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | -23.5193 | -46.4123 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | Devolvido | 352ET160437 | 10:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.00803 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | -23.5237 | -46.6163 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | Devolvido | 353ET062045 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01595 | Remoção de Poste | -23.5639 | -46.6657 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16552634 | 152ET085032 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00664 | Ligação Nova | -23.5029 | -46.5805 | 08/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 354ET004678 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00864 | Ligação Nova | -23.5311 | -46.5261 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 353ET092441 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.25.07496 | Segurança Operativa | -23.6223 | -46.6401 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16552981 | 251BF074167 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.01522 | Reforma de Rede Secundária | -23.5093 | -46.6042 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16553140 | 354ET005270 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00903 | Alteração de Carga | -23.6327 | -46.435 | 08/08/2026 | Liberado para Execução | FI | 16553158 | 356ET050199 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01024 | Rede Compacta | -23.6014 | -46.4143 | 10/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET071794 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01026 | Rede Compacta | -23.6014 | -46.4143 | 10/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET071794 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01045 | Rede Compacta | -23.6014 | -46.4143 | 10/08/2026 | Liberado para Documentação | PIE | nan | 356ET071794 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES