## Programação 15-22 junho
PROGRAMAÇÃO DE CAMPO – 15 A 22 DE JUNHO ¦ ENEL BRASIL – GRIDS ¦ REGIÃO LESTE / NORTE
🗺 Mapa My Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10HwNRTu34UfYUParmwc_21swb9OrORy8&usp=sharing
Projeto | Descrição do Projeto | Região | Data Programação | Status Programação | Tipo Intervenção | Número PowerON | Equipamentos | Horário Início | Horário Fim | Contratada | Longitude | Latitude | Link Localização | Link My Maps
DMP/A.LES.24.06851 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | FI | 16276951 | 010ET018539 | 2026-06-15 09:30 | 2026-06-15 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5201 | -23.6264 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.01123 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | FI | 16270800 | 356ET051803 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4233 | -23.5942 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.22.01016 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET017642 | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-15 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.475 | -23.5397 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.20.06315 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | OLVR |  | 353ET042968 | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-15 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.536 | -23.551 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.22.05560 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET059069 | 2026-06-15 08:30 | 2026-06-15 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4765 | -23.5068 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01053 | Rede Compacta | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | BRA | 16344593-1 | 356BF054592 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4192 | -23.5945 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01052 | Rede Compacta | LES | 2026-06-15 | Liberado para Execução | BRA | 16344593-1 | 356BF054592 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4192 | -23.5945 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.05794 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16244562 | 356ET161421 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4004 | -23.5607 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00623 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | PIE | 16266286 | 356ET062938 | 2026-06-16 00:30 | 2026-06-16 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4183 | -23.5931 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.23.00880 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16280972 | 354ET023188 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | 0 | 0 | Sem coordenadas | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00195 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | PIE | 16271626 | 353ET170513 | 2026-06-16 23:00 | 2026-06-17 02:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5492 | -23.5263 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00183 | Ligação Nova | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16250807 | ET-162357; ET-066504 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.455 | -23.5075 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.03534 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16254145 | 356ET054357 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4024 | -23.5482 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.03588 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16254145 | 356ET054357 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4024 | -23.5482 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00364 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16254827 | 356ET160520 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4588 | -23.5536 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00317 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16289870 | 257BF061057 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6174 | -23.5651 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01475 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16270199 | 257ET070816 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6505 | -23.5707 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01757 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16282178 | ET-008184 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6793 | -23.5915 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01073 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16282508 | 251ET011521 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6543 | -23.6049 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01704 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16271958 | 152ET020385 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6548 | -23.5297 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.24.00218 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16280963 | 352ET008640 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4395 | -23.4948 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00330 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16282126 | 251ET002111 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6617 | -23.5754 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01686 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16285564 | 355ET002578 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.6067 | -23.5515 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01687 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-16 | Liberado para Execução | FI | 16285564 | 355ET002578 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.6067 | -23.5515 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.23.00833 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 354ET003439 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 12:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | 0 | 0 | Sem coordenadas | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.23.00843 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET003439 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | 0 | 0 | Sem coordenadas | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01047 | Rede Compacta | LES | 2026-06-16 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET161111 | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-16 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4192 | -23.5945 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01044 | Rede Compacta | LES | 2026-06-16 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET161111 | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-16 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4192 | -23.5945 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00591 | Ligação Nova | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16254577 | 010ET087053 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5087 | -23.6795 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.24.05036 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16286045 | 356ET166637 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4477 | -23.6286 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.00180 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16285814 | 354ET030251 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.584 | -23.4382 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00555 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Documentação | FI | 16285396 | 251ET008476 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6745 | -23.5899 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01474 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16285436 | 251ET121065 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6717 | -23.6361 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.NOR.20.06713 | Rede Compacta | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16304732 | 351BF053231 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.7516 | -23.4398 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00345 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16285384 | 151ET015755 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.634 | -23.5629 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00059 | Remoção de Posto Primário | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16286428 | 356ET036324 | 2026-06-17 09:30 | 2026-06-17 13:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.3858 | -23.5179 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00060 | Remoção de Posto Primário | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16286428 | 356ET036324 | 2026-06-17 09:30 | 2026-06-17 13:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.3858 | -23.5179 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00062 | Remoção de Posto Primário | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16286428 | 356ET036324 | 2026-06-17 09:30 | 2026-06-17 13:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.3858 | -23.5179 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00067 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16295595 | BF-054683 | 2026-06-17 09:30 | 2026-06-17 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.3997 | -23.5008 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01666 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | 16295628 | 355ET048205 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.5966 | -23.5604 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00341 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | PIE | 16304139 | 251ET004057 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.668 | -23.6542 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00380 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | PIE | 16304139 | 251ET004057 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.668 | -23.6542 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.01117 | Rede Compacta | LES | 2026-06-17 | Liberado para Documentação | BRA |  | ET-028822 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.6137 | -23.5355 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.04136 | Substituição de Poste em Mau Estado | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | BRA | 16343615 | 353BF155001 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4911 | -23.5633 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00120 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | BRA | 16338007 | 151ET042226 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6638 | -23.5417 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01712 | Remoção de Posto Primário | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | BRA | 16343828 | 354EP010096 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6101 | -23.4771 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01094 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET009372 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.667 | -23.6542 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.21.00068 | Regularização de Ligações Informais | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | OLVR |  | 025ET018506 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3561 | -23.7365 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00771 | Ligação Nova | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET037901 | 2026-06-16 02:00 | 2026-06-16 06:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4829 | -23.5379 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01323 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET003317 | 2026-06-17 10:30 | 2026-06-17 13:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.7258 | -23.488 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01416 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | BRA | 16343530 | 257IP20J133 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6128 | -23.59 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.23.00841 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-17 | Liberado para Execução | BRA | 16243910 | 351BF051239 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | 0 | 0 | Sem coordenadas | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.24.07669 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-17 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 353ET028268 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5247 | -23.5353 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.03077 | Rede Compacta | LES | 2026-06-17 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET160214 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.424 | -23.5891 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.07276 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16222392 | 352ET162462 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3868 | -23.512 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00160 | Ligação Nova | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356EP055492 | 2026-06-18 00:30 | 2026-06-18 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4373 | -23.5659 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00875 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | PIE | 16296385 | 356CF050774 | 2026-06-18 23:00 | 2026-06-19 03:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4333 | -23.5862 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.24.06638 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16286158 | 010ET032963 | 2026-06-18 09:30 | 2026-06-18 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4945 | -23.6341 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.24.01430 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16286742 | 010ET087309 | 2026-06-18 09:00 | 2026-06-18 11:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4928 | -23.6809 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.01253 | Ligação Nova | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16289970 | 352ET162453 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4418 | -23.5188 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.04890 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16303803 | 352ET160063 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4075 | -23.486 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00877 | Ligação Provisória | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16305619 | 352ET167879 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.427 | -23.505 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.NOR.25.01322 | Substituição de Transformadores PCB | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16289769 | 257ET002664 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.5602 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00344 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16289656 | 253BF072162 | 2026-06-18 10:30 | 2026-06-18 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6682 | -23.5373 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.24.00371 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16289604 | 151ET049719 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6357 | -23.5599 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01568 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16290403 | 257ET072735 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6407 | -23.5948 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00016 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16290305 | 354ET011769 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00470 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16289751 | 257CT004094 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6328 | -23.5881 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01660 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16321385 | 257ET035052 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6424 | -23.5797 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01580 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 354ET073850 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6689 | -23.4677 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00651 | Ligação Nova | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | 16305619 | 352ET163093 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4247 | -23.5069 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.01017 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET167831 | 2026-06-18 03:00 | 2026-06-18 06:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.479 | -23.4922 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00006 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET500194 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6826 | -23.5054 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.24.00282 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251ET077935 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -46.6597 | -23.6282 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.00800 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 354ET071630 | 2026-06-18 09:00 | 2026-06-18 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6364 | -23.4994 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00861 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-18 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 353ET048651 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5611 | -23.557 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.00786 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET132512 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.7257 | -23.4427 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01438 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | PIE | 16323582 | 257ET004452 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6162 | -23.6026 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01039 | Rede Compacta | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290575 | 356ET160992 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4134 | -23.6076 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00490 | Ligação Nova | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | PIE | 16323440 | 356ET162246 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4353 | -23.5431 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00589 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16297965 | 356ET052594 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4037 | -23.5802 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00385 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290496 | 353ET007623 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5191 | -23.5268 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.24.01910 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290544 | 353ET006052 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5241 | -23.5449 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.02498 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290248 | 010ET081182 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5107 | -23.6942 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00263 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301918 | 351BF059253 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.7419 | -23.4853 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00285 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301918 | 351BF059253 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.7419 | -23.4853 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00518 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16305716 | 351BF052745 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.5988 | -23.4772 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00487 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16305716 | 351BF052745 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.5988 | -23.4772 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00603 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301846 | 354ET143933 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6159 | -23.4968 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01763 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301964 | ET-002876 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6368 | -23.5958 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01116 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16302012 | ET-500279 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.5923 | -23.4371 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.24.01511 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301789 | 257ET120020 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6345 | -23.583 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01373 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16321384 | 251ET014226 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6745 | -23.6351 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301718 | 151EP000844 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6284 | -23.5569 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01040 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301581 | 251ET121759 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6672 | -23.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301581 | 251ET121759 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6672 | -23.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.00236 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET057775 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6679 | -23.6139 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00223 | Ligação Nova | LES | 2026-06-19 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352BF007448 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 16:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.4428 | -23.4946 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01973 | Rede Compacta | LES | 2026-06-19 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET006533 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4309 | -23.5739 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.07670 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | 16296246 | 356EP000914 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 15:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.5278 | -23.5339 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01755 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | DE | 351ET001280 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6909 | -23.4762 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.NOR.25.00780 | Religador Automático | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16331502 | ET-049757 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6825 | -23.5983 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01653 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16326480 | 257ET004667 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6185 | -23.5982 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01080 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16326480 | 257ET004667 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6193 | -23.5976 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00362 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-20 | Cancelado | PIE | RESOLVIDO | 352ET001120 | 2026-06-20 00:30 | 2026-06-20 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4426 | -23.4921 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.01023 | Ligação Nova | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16326158 | 010ET220739 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5274 | -23.6218 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00613 | Ligação Nova | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16328459 | 353ET000516 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5531 | -23.5397 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.00577 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16328045 | 257ET046665 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6494 | -23.5952 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01470 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | 16295954 | 257EP001744 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6032 | -23.5796 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01677 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16333255 | 257IP18J139 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6451 | -23.5959 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00307 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | devolvido | 151ET034454 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6329 | -23.5578 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00213 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16338782 | ET-000286 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.66 | -23.6015 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00314 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16332836 | 257ET002302 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6136 | -23.6059 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.01112 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | 16295218 | 353ET037967 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.512 | -23.5662 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.01668 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | 16290654 | 251ET037147 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6785 | -23.5893 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00141 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 354ET006211 | 2026-06-21 01:30 | 2026-06-21 04:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00144 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 354CF007566 | 2026-06-21 01:30 | 2026-06-21 04:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00138 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 354ET094148 | 2026-06-21 01:30 | 2026-06-21 04:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00138 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Documentação | BRA |  | 354CF050918 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00142 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET091403 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00140 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET140612 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00162 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354CF050918 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00143 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET133603 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6187 | -23.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.26.00340 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | 16295454 | 354ET500676 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.612 | -23.4825 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351CF009133 | 2026-06-21 08:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | 0 | 0 | Sem coordenadas | 🗺 My Maps
DAC/A.NOR.25.00075 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET132907 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -46.6935 | -23.4938 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00396 | Ligação Nova | LES | 2026-06-22 | Rascunho | PIE |  | CF-155555 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5071 | -23.4938 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.07406 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16302645 | 352ET047074 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4287 | -23.5121 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.07275 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16302645 | 352ET047074 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.4287 | -23.5121 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.25.00923 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-22 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352ET005860 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4426 | -23.5018 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.04887 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16296826 | 356ET005108 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4556 | -23.5257 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.22.05531 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET092929 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 16:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4772 | -23.4926 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00773 | Ligação Nova | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16296777 | 353ET018334 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.53 | -23.5292 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DAC/A.LES.26.00757 | Ligação Nova | LES | 2026-06-22 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET003029 | 2026-06-22 13:30 | 2026-06-22 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.53 | -23.5292 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.00986 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Documentação | BRA |  | 015ET060858 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4666 | -23.6553 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.25.00990 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Documentação | BRA |  | 015ET023886 | 2026-06-22 13:00 | 2026-06-22 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4666 | -23.6553 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.21.27293 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16321367 | 356ET167006 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.438 | -23.6068 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps
DMP/A.LES.26.01073 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET160965 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4192 | -23.5945 | 📍 Ver no Maps | 🗺 My Maps

## Legenda
Legenda de Cores – Status Programação
Liberado para Execução | Verde claro
Liberado para Documentação | Laranja claro
Cancelado / Pendente / Rascunho | Cinza
Outros | Branco