## MyMaps
Nome | Latitude | Longitude | Descricao do Projeto | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | Regiao
DMP/A.LES.23.02503 | -23.6323 | -46.534 | Rede Compacta | 07/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014162 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.23.02255 | -23.6323 | -46.534 | Rede Compacta | 07/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014162 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01046 | -23.6116 | -46.4117 | Rede Compacta | 08/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16727515 | 356ET167840 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01048 | -23.6037 | -46.413 | Rede Compacta | 08/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16727515 | 356ET167453 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01049 | -23.6116 | -46.4117 | Rede Compacta | 08/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16727515 | 356ET167840 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00391 | -23.5893 | -46.4876 | Ligação Nova | 08/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16716280 | 356ET013048 | 09:40 | 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00367 | -23.5893 | -46.4876 | Ligação Nova | 08/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16716280 | 356ET013048 | 09:40 | 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00849 | -23.5354 | -46.5092 | Alteração de Carga | 08/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737435 | 353ET012209 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01937 | -23.5756 | -46.4459 | Religador Automático | 08/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16747540 | 356ET167764 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.23.02255 | -23.6326 | -46.536 | Rede Compacta | 09/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET059230 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01909 | -23.5921 | -46.4165 | Religador Automático | 09/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16699164 | 356ET093223 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00783 | -23.5137 | -46.5506 | Ligação Provisória | 09/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16676118 | 353ET000638 | 09:45 | 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00860 | -23.5577 | -46.5696 | Alteração de Carga | 09/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16716620 | 353CF150540 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00354 | -23.5352 | -46.4152 | Ligação Nova | 09/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16676051 | 356ET020460 | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.24.03650 | -23.5385 | -46.6056 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 09/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705327 | 353ET052086 | 23:30 | 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00847 | -23.5165 | -46.51 | Ligação Nova | 09/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16694745 | 352ET017568 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.24.07670 | -23.5346 | -46.5269 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 09/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16742111 | 353ET006456 | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.03156 | -23.5836 | -46.4178 | Rede Compacta | 10/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16743647 | 356ET059090 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.03105 | -23.5821 | -46.4155 | Rede Compacta | 10/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16743647 | 356ET163125 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.25.01123 | -23.4931 | -46.5052 | Ligação Nova | 10/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16678873 | 352ET092640 | 10:10 | 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01063 | -23.5158 | -46.5453 | Ligação Provisória | 10/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16717113 | 353ET093347 | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00404 | -23.5431 | -46.4343 | Ligação Nova | 10/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16693974 | 356ET162246 | 09:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01133 | -23.5051 | -46.4751 | Ligação Nova | 10/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16681127 | 352ET038230 | 09:25 | 11:25 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00402 | -23.6926 | -46.5065 | Ligação Nova | 10/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16742530 | 010ET087001 | 10:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.25.00313 | -23.5533 | -46.5246 | Ligação Nova | 10/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 353ET093704 | 09:30 | 18:30 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | LES
DAC/A.LES.26.00908 | -23.5419 | -46.5607 | Ligação Provisória | 11/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16684495 | 353ET002697 | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.00465 | -23.5957 | -46.486 | Religador Automático | 11/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16684595 | 356ET065638 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00375 | -23.6634 | -46.5393 | Ligação Nova | 11/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16700198 | 010ET035485 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00488 | -23.6216 | -46.5296 | Ligação Nova | 11/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16681515 | 010ET015624 | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.00717 | -23.5439 | -46.5747 | Religador Automático | 12/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16743854 | 353ET000182 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01917 | -23.5748 | -46.4337 | Religador Automático | 12/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16742716 | 356ET009654 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00161 | -23.6711 | -46.4545 | Ligação Nova | 12/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16684691 | 015ET027104 | 09:45 | 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00907 | -23.5957 | -46.4764 | Ligação Provisória | 12/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16696066 | 356ET057568 | 01:00 | 04:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00188 | -23.7085 | -46.4179 | Afastamento de Rede (Clientes) | 12/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16742956 | 020ET228935 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00184 | -23.7091 | -46.4189 | Afastamento de Rede (Clientes) | 12/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16742956-1 | 020ET065992 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00185 | -23.7091 | -46.4189 | Afastamento de Rede (Clientes) | 12/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16742956-1 | 020ET065992 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.06805 | -23.5599 | -46.5202 | Religador Automático | 13/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16747193 | 353ET006317 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.21.27659 | -23.5737 | -46.5128 | Religador Automático | 13/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 353ET009270 | 11:00 | 15:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.23.02561 | -23.6348 | -46.5323 | Rede Compacta | 13/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET006377 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.25.00105 | -23.5261 | -46.5523 | Alteração de Carga | 13/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16748606 | 353ET040158 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00027 | -23.6629 | -46.5296 | Remoção de Poste | 13/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16731161 | 010ET001027 | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DMP/A.LES.25.00035 | -23.5371 | -46.5784 | Substituição de Poste em Mau Estado | 13/09/2026 | Rascunho | PIE |  | 353ET048187 | 09:35 | 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.21.13536 | -23.602 | -46.4382 | Rede Compacta | 14/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET161406 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.21.17522 | -23.6037 | -46.4381 | Rede Compacta | 14/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET092910 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01913 | -23.5858 | -46.414 | Religador Automático | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16724484 | 356ET160538 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00872 | -23.5312 | -46.5037 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750524 | 353ET170607 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00809 | -23.5531 | -46.414 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16712281 | 356ET023126 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.03105 | -23.5848 | -46.4195 | Rede Compacta | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750513 | 356ET052591 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.03104 | -23.5848 | -46.4195 | Rede Compacta | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750513 | 356ET052591 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.25.01268 | -23.5009 | -46.4481 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704417 | 352ET021866 | 09:35 | 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00773 | -23.5492 | -46.5208 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16725428 | 353ET034382 | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00401 | -23.688 | -46.4523 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16696401 | 015ET068159 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00375 | -23.5794 | -46.4135 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704753 | 356ET160577 | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00937 | -23.542 | -46.4375 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET060549 | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00778 | -23.5419 | -46.4057 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704722 | 356ET024107 | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.05399 | -23.5589 | -46.4843 | Substituição de Poste em Mau Estado | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16742605 | 353ET041466 | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00859 | -23.5549 | -46.4474 | Migração para Média Tensão | 15/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET011378 | 09:30 | 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02771 | -23.5705 | -46.4186 | Religador Automático | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 1670500 | 356ET167577 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.24.04905 | -23.5581 | -46.5318 | Rede Compacta | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 353ET013232 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | LES
DMP/A.LES.25.02391 | -23.5593 | -46.4889 | Religador Automático | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16709514 | 353BF053837 | 10:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.03188 | -23.5834 | -46.4115 | Rede Compacta | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093025 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01969 | -23.5834 | -46.4115 | Rede Compacta | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093025 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00712 | -23.4937 | -46.4433 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704882 | 352ET161096 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01178 | -23.5246 | -46.6171 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705222 | 353BF150744 | 14:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01162 | -23.5615 | -46.5297 | Alteração de Carga | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705021 | 353ET010450 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00503 | -23.5116 | -46.4985 | Alteração de Carga | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16709463 | 352ET009390 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.02390 | -23.5632 | -46.487 | Religador Automático | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735860 | 353ET043737 | 10:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02811 | -23.6217 | -46.4941 | Religador Automático | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705505 | 356ET070370 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00389 | -23.6606 | -46.5426 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010IP031110 | 02:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00886 | -23.5781 | -46.4045 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705489 | 356ET070590 | 09:40 | 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00854 | -23.5504 | -46.5308 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 353ET006232 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.22.01917 | -23.5927 | -46.4143 | Rede Compacta | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705326 | 356ET093225 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.ABC.26.00402 | -23.6926 | -46.5065 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735631 | 010ET087001 | 23:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00869 | -23.4939 | -46.3927 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352ET015412 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.22.02023 | -23.5942 | -46.414 | Rede Compacta | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093221 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.01091 | -23.5379 | -46.4829 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16710041 | 352ET037901 | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00613 | -23.5397 | -46.5531 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET000516 | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.01231 | -23.5364 | -46.4821 | Alteração de Carga | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16747027 | 352ET055266 | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02766 | -23.5667 | -46.4197 | Religador Automático | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET162636 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.22.05445 | -23.5059 | -46.5139 | Reforma de Rede Secundária | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737090 | 353ET034068 | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.01128 | -23.6522 | -46.5379 | Ligação Nova | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16733564 | 010ET005790 | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00103 | -23.5316 | -46.5449 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16736999 | 353ET024222 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00883 | -23.5351 | -46.5774 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737301 | 353ET034988 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00888 | -23.5351 | -46.5774 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737301 | 353ET034988 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00856 | -23.5639 | -46.508 | Ligação Nova | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737275 | 353ET077250 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00559 | -23.7048 | -46.4746 | Remoção de Poste | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16733787 | 015ET233477 | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01923 | -23.6178 | -46.4164 | Religador Automático | 19/09/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET167702 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.23.02517 | -23.632 | -46.5316 | Rede Compacta | 20/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014523 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.23.02503 | -23.632 | -46.5316 | Rede Compacta | 20/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014523 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.25.01112 | -23.5662 | -46.512 | Remoção de Poste | 20/09/2026 | Liberado para Documentação | FI | 16744119 | 353ET037967 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.05563 | -23.5976 | -46.459 | Substituição de Poste em Mau Estado | 20/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356BF054476 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES

## Sem Coordenadas
Projeto | Descricao | Data Programacao | Status Programacao | Contratada | Regiao
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 07/09/2026 | Liberado para Execução | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.25.06859 | Religador Automático | 08/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00051 | Ligação Nova | 08/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.00963 | Ligação Nova | 08/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01762 | Reforma de Rede Secundária | 08/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00818 | Ligação Nova | 08/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.ABC.26.00381 | Alteração de Carga | 09/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | ABC
DAC/A.LES.26.01058 | Alteração de Carga | 10/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.00030 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 11/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00842 | Ligação Nova | 11/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00104 | Alteração de Carga | 11/09/2026 | Pendente de Aprovação | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01078 | Ligação Nova | 12/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00141 | Afastamento de Rede (Clientes) | 12/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00868 | Ligação Nova | 13/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00675 | Remoção de Poste | 13/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02040 | Reforma de Rede Secundária | 15/09/2026 | Liberado para Documentação | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | LES
DAC/A.LES.26.00870 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Documentação | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01143 | Remoção de Poste | 15/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01127 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00836 | Ligação Provisória | 15/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.01064 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01728 | Reforma de Rede Secundária | 15/09/2026 | Rascunho | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00551 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00649 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00904 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00862 | Remoção de Poste | 17/09/2026 | Liberado para Execução | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.00982 | Religador Automático | 18/09/2026 | Liberado para Documentação | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02702 | Religador Automático | 18/09/2026 | Liberado para Execução | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES