## Programacao
Projeto | Descrição do Projeto | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Regiao | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | Localização X (Longitude) | Localização Y (Latitude) | Com Localizacao
DMP/A.LES.26.01913 | Religador Automático | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16724484 | 356ET160538 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4139726066539 | -23.585807489177 | Sim
DMP/A.LES.26.02040 | Reforma de Rede Secundária | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16753960 | 355ET025695 | LES | 10:30 | 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00872 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750524 | 353ET170607 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5037355968671 | -23.5311666770361 | Sim
DAC/A.LES.26.00809 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16712281 | 356ET023126 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.414046846454 | -23.553067785852 | Sim
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750513 | 356ET052591 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4194938206928 | -23.5848048277106 | Sim
DMP/A.LES.26.03104 | Rede Compacta | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750513 | 356ET052591 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4194938206928 | -23.5848048277106 | Sim
DAC/A.NOR.26.00696 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16771677 | 257ET049860 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.01268 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704417 | 352ET021866 | LES | 09:35 | 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.44810385884 | -23.5008990587511 | Sim
DAC/A.LES.25.00773 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16725428 | 353ET034382 | LES | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5207792959695 | -23.5491888473607 | Sim
DAC/A.NOR.24.00029 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16749530 | 251IP17K219 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.25.04970 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 15/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16749076 | 151ET035050 | NOR | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00822 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16701355 | 257ET004241 | NOR | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.25.01534 | Reforma de Rede Secundária | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16700994 | 251ET097761 | NOR | 10:00 | 12:00 | Conecta Elicord NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.ABC.26.00401 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16696401 | 015ET068159 | ABC | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4522976624785 | -23.6879795245885 | Sim
DAC/A.NOR.25.01395 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16712334 | 351BF021027 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00375 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704753 | 356ET160577 | LES | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.413486757298 | -23.5794371828268 | Sim
DAC/A.NOR.26.00834 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16700998 | 251ET054316 | NOR | 13:30 | 15:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00747 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704568 | 351ET051327 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00937 | Alteração de Carga | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16771248 | 356ET060549 | LES | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.437496291596 | -23.5420156482363 | Sim
DAC/A.LES.26.00870 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 355CF002422 | LES | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01143 | Remoção de Poste | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704620 | 355ET030409 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01127 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704557 | 355ET001992 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00434 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16771299 | 355IP20H105 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00778 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704722 | 356ET024107 | LES | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4056702168834 | -23.5419304488867 | Sim
DAC/A.NOR.25.01320 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16703031 | 251ET018463 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01396 | Ligação Provisória | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16771048 | 351ET143744 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00667 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704205 | 351ET133576 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00159 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16703981 | 257ET036375 | NOR | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.26.01136 | Instalação de equipamentos de proteção | 15/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET001654 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.26.01171 | Instalação de equipamentos de proteção | 15/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET101844 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00836 | Ligação Provisória | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16709477 | 355ET172935 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01064 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16708622 | 355ET172704 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01728 | Reforma de Rede Secundária | 15/09/2026 | Rascunho | FI |  | 355ET039800 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01595 | Remoção de Poste | 15/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 152ET085032 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.05399 | Substituição de Poste em Mau Estado | 15/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16742605 | 353ET041466 | LES | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4842815521798 | -23.5588611894912 | Sim
DAC/A.LES.25.00859 | Migração para Média Tensão | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16771258 | 356ET011378 | LES | 09:30 | 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4473524517143 | -23.5548847759259 | Sim
DAC/A.NOR.26.00254 | Migração para Média Tensão | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16771108 | 351ET025832 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.01156 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16776652 | 010ET088600 | LES | 09:30 | 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5068621392198 | -23.6266176822468 | Sim
DAC/A.NOR.25.00581 | Migração para Média Tensão | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16789917 | DJBSI0104 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.00838 | Ligação Nova | 15/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16790328 | DJJKU0105 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01211 | Regularização de Ligações Informais | 15/09/2026 | Pendente de Aprovação | OLVR |  | 351ET141683 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00286 | Regularização de Ligações Informais | 15/09/2026 | Pendente de Aprovação | OLVR |  | 351ET141683 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.02771 | Religador Automático | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 1670500 | 356ET167577 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4185501004916 | -23.5704975060509 | Sim
DMP/A.LES.25.02391 | Religador Automático | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16709514 | 353BF053837 | LES | 10:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4889195608674 | -23.5593306883145 | Sim
DAC/A.NOR.25.01476 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16753451 | 354ET067532 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.03188 | Rede Compacta | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093025 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4114614269783 | -23.5833900881955 | Sim
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093025 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4114614269783 | -23.5833900881955 | Sim
DAC/A.NOR.25.01396 | Ligação Provisória | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16776883 | 351RA119795 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01406 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16776883 | 351RA119795 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00712 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704882 | 352ET161096 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4432718497251 | -23.4936589441085 | Sim
DAC/A.LES.26.01178 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705222 | 353BF150744 | LES | 14:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.6171489577693 | -23.5246012033243 | Sim
DAC/A.NOR.26.00643 | Migração para Média Tensão | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16704931 | 351ET031475 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00718 | Alteração de Carga | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16725793 | 351ET143862 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01162 | Alteração de Carga | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705021 | 353ET010450 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5296501867278 | -23.5615460166271 | Sim
DMP/A.OES.26.01170 | Instalação de equipamentos de proteção | 16/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET100865 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.26.01181 | Instalação de equipamentos de proteção | 16/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET007775 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00503 | Alteração de Carga | 16/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16709463 | 352ET009390 | LES | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4984802149367 | -23.5116386658207 | Sim
DAC/A.NOR.25.01524 | Remoção de Poste | 16/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16776738 | 251ET020863 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.08000 | Religador Automático | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 252CF019764 | oes | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | 16/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16782605 | 257EP029088 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00647 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16782735 | 257ET132995 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00361 | Migração para Média Tensão | 16/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16790868 | 252ET104501 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00147 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16790533 | 251BF019482 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.00924 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16813512 | 257ET039146 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00489 | Ligação Nova | 16/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010IP010917 | LES | 10:05 | 14:05 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5358584680124 | -23.644593069765 | Sim
DMP/A.LES.25.06132 | Religador Automático | 16/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 020ET017752 | LES | 09:00 | 16:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | -46.4200196029749 | -23.7136660837287 | Sim
DAC/A.LES.25.00104 | Alteração de Carga | 16/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16803260 | CF-150478 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.02390 | Religador Automático | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735860 | 353ET043737 | LES | 10:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4869765813163 | -23.5632162374536 | Sim
DAC/A.LES.26.00551 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16761147 | 356EP025813 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00649 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750291 | 356EP025813 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00904 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16750291 | 356EP025813 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.02811 | Religador Automático | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705505 | 356ET070370 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4940548669251 | -23.6217114982805 | Sim
DAC/A.ABC.26.00389 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16753549 | 010IP031110 | ABC | 02:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5426431490056 | -23.6605819578161 | Sim
DAC/A.NOR.25.01347 | Remoção de Poste | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16753962 | 251ET120749 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00886 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705489 | 356ET070590 | LES | 09:40 | 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4044874008412 | -23.578097959751 | Sim
DAC/A.LES.26.00854 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16778577 | 353ET006232 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5307945918568 | -23.5504000237103 | Sim
DMP/A.NOR.24.06688 | Rede Compacta | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16759021 | 257ET040649 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.24.06676 | Rede Compacta | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16759021 | 257ET040649 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.22.01917 | Rede Compacta | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705326 | 356ET093225 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4142749307943 | -23.5926572826185 | Sim
DAC/A.LES.26.00862 | Remoção de Poste | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16760291 | 356EP025813 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00731 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705218 | 257ET018951 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.00091 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16705282 | 257ET003869 | NOR | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.ABC.26.00402 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735631 | 010ET087001 | ABC | 23:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5065204076559 | -23.6926165733575 | Sim
DMP/A.OES.26.02026 | Instalação de equipamentos de proteção | 17/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252BF072491 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.26.01174 | Instalação de equipamentos de proteção | 17/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252BF060643 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00721 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16709714 | 354ET069686 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.24.01533 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16743631 | 351ET141563 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00240 | Regularização de Ligações Informais | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16727322 | 351ET141685 | NOR | 11:00 | 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00954 | Alteração de Carga | 17/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16725911 | 060ET003057 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.01191 | Religador Automático | 17/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 253IP15G065 | oes | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | 17/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16813929 | 251BF062473 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00732 | Ligação Provisória | 17/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257ET121333 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02405 | Termografia | 17/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 354ET500608 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 17/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET016295 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.00982 | Religador Automático | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16760892 | 353IP23G243 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00869 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814501 | 352ET015412 | LES | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3926508880198 | -23.4938974907656 | Sim
DMP/A.LES.26.02702 | Religador Automático | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16710128 | 355ET170015 | LES | 10:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16760445 | 251BF061938 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093221 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4140074339981 | -23.5942130300213 | Sim
DAC/A.LES.26.01091 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16710041 | 352ET037901 | LES | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4828709731427 | -23.5379142058527 | Sim
DAC/A.NOR.26.00842 | Ligação Provisória | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16760317 | 351EP002755 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00853 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16754365 | 354ET062729 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00661 | Alteração de Carga | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16727402 | 351ET053643 | NOR | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01569 | Alteração de Carga | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16727019 | 251ET121589 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.00858 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | DEVOLVIDO | 257BF000951 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00816 | Alteração de Carga | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16726870 | 251ET062363 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.SUL.26.02217 | Instalação de equipamentos de proteção | 18/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 256ET012593 | Sul | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.SUL.26.03100 | Instalação de equipamentos de proteção | 18/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 256BF072368 | Sul | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00613 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814471 | 353ET000516 | LES | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5531103077299 | -23.5397416994279 | Sim
DAC/A.LES.25.01231 | Alteração de Carga | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16747027 | 352ET055266 | LES | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4820701644203 | -23.5363775772929 | Sim
DMP/A.OES.25.01185 | Religador Automático | 18/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253ET103072 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.00553 | Alteração de Carga | 18/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJIBP0105 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.00897 | Migração para Média Tensão | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814079 | 151ET085689 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.01952 | Reforma de Rede Secundária | 18/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142211 | NOR | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.25.06465 | Reforma de Rede Secundária | 18/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET142211 | NOR | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.25.07514 | Segurança Operativa | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814757 | 251ET009771 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00840 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16815164 | DJLIM0108 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.06415 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814622 | 352ET063353 | LES | 09:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3894659816977 | -23.5052983657091 | Sim
DAC/A.LES.26.01126 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814559 | 356ET162584 | LES | 09:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4526962910612 | -23.5729856950079 | Sim
DMP/A.LES.22.01849 | Rede Compacta | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | DJGNA0108 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 18/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | DJGNA0108 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.01118 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814742 | 356IP28H056 | LES | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.24.01493 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 151ET000012 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01080 | Ligação Provisória | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814551 | 257ET009744 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.24.00977 | Remoção de Poste | 18/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16814216 | 251ET011617 | NOR | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 5 (Contrato Antigo) | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02195 | Rede Compacta | 18/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 351ET143533 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Elicord NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00654 | Ligação Nova | 18/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 151ET015755 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01393 | Remoção de Poste | 19/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16773760 | 354ET013119 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.SUL.26.00481 | Migração para Média Tensão | 19/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16759242 | 151ET032823 | Sul | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01705 | Ligação Nova | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735963 | 251ET038880 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00464 | Remoção de Poste | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735567 | 251ET001878 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.02766 | Religador Automático | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16782690 | 356ET162636 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4196792686996 | -23.5667073148309 | Sim
DMP/A.LES.22.05445 | Reforma de Rede Secundária | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737090 | 353ET034068 | LES | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5138585342209 | -23.5059450605355 | Sim
DAC/A.LES.25.01128 | Ligação Nova | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16733564 | 010ET005790 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5379228966286 | -23.6522233163597 | Sim
DAC/A.LES.25.00103 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16736999 | 353ET024222 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5448677878339 | -23.5316490219943 | Sim
DAC/A.NOR.26.00529 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16736184 | 251ET072280 | NOR | 13:30 | 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00269 | Ligação Provisória | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16736113 | 251ET059119 | NOR | 10:00 | 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00883 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737301 | 353ET034988 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5773667500518 | -23.535124533782 | Sim
DAC/A.LES.25.00888 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737301 | 353ET034988 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5773667500518 | -23.535124533782 | Sim
DAC/A.LES.26.00856 | Ligação Nova | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16737275 | 353ET077250 | LES | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5079582036611 | -23.5639072470579 | Sim
DAC/A.LES.26.00559 | Remoção de Poste | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16733787 | 015ET233477 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4746191484887 | -23.7048251810508 | Sim
DAC/A.NOR.25.01760 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16735418 | 251ET022966 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.SUL.26.06793 | Religador Automático | 19/09/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 252CF004879 | Sul | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00362 | Ligação Nova | 19/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 253ET044847 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01923 | Religador Automático | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16814163 | 356ET167702 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4164329837452 | -23.6177937145111 | Sim
DMP/A.LES.26.05581 | Reforma de Rede Secundária | 19/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16814163 | 356ET167702 | LES | 10:30 | 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.4164329837452 | -23.6177937145111 | Sim
DMP/A.NOR.25.03174 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 19/09/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16793740 | DJCOG0101 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.01019 | Alteração de Carga | 19/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 353ET010230 | LES | 09:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5328903622154 | -23.5258521479753 | Sim
DMP/A.LES.23.02517 | Rede Compacta | 20/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014523 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5315535602162 | -23.6319675699842 | Sim
DMP/A.LES.23.02503 | Rede Compacta | 20/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014523 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5315535602162 | -23.6319675699842 | Sim
DAC/A.LES.25.01112 | Remoção de Poste | 20/09/2026 | Liberado para Documentação | FI | 16744119 | 353ET037967 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5119907620277 | -23.5661528272021 | Sim
DAC/A.NOR.25.01712 | Remoção de Posto Primário | 20/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16779105 | 354ET140808 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.05563 | Substituição de Poste em Mau Estado | 20/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16778875 | 356BF054476 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4590228089764 | -23.5976428265914 | Sim
DAC/A.NOR.26.00815 | Alteração de Carga | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16743801 | 251ET006821 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00741 | Ligação Nova | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16743942 | 251ET047022 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00687 | Ligação Nova | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16744202 | 251ET131838 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01143 | Alteração de Carga | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16743811 | 251ET014271 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00812 | Ligação Nova | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16744303 | 257ET122075 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16744053 | 251ET121759 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00726 | Alteração de Carga | 20/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16749282 | 257ET065327 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.07382 | Religador Automático | 20/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 252CF061596 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.07376 | Religador Automático | 20/09/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253EJ102590 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00869 | Ligação Nova | 21/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 352ET046061 | LES | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3915713424013 | -23.4944297635425 | Sim
DMP/A.LES.22.01894 | Rede Compacta | 21/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET093227 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4129379592151 | -23.5913419118324 | Sim
DMP/A.LES.22.01917 | Rede Compacta | 21/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET093227 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4129379592151 | -23.5913419118324 | Sim
DMP/A.LES.22.05442 | Reforma de Rede Secundária | 21/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16782345 | 353ET005156 | LES | 09:45 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5169461263498 | -23.5190276612107 | Sim
DMP/A.LES.22.05443 | Reforma de Rede Secundária | 21/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16782345 | 353ET013114 | LES | 09:45 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5163870004204 | -23.5175210116136 | Sim
DAC/A.LES.25.00937 | Alteração de Carga | 21/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16776774 | 356ET058533 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.437778362862 | -23.5418324238739 | Sim
DAC/A.LES.26.00358 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16784765 | 356EP024087 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00381 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16784765 | 356EP024087 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00684 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16749833 | 015ET221131 | LES | 09:45 | 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4562336988992 | -23.6979743518649 | Sim
DAC/A.ABC.26.00183 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16749375 | 010ET005301 | ABC | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5368423473089 | -23.6641976013728 | Sim
DAC/A.LES.26.01014 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16753425 | 353ET012519 | LES | 09:40 | 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.547737884113 | -23.5452152983142 | Sim
DAC/A.NOR.26.00682 | Ligação Nova | 22/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16784356 | 351ET500603 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01112 | Ligação Nova | 22/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16784928 | 356ET008446 | LES | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4506800614751 | -23.5409899934657 | Sim
DMP/A.LES.25.07408 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 22/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET018974 | LES | 09:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4936315361086 | -23.5942689965808 | Sim
DAC/A.LES.26.01066 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16753444 | 352ET160393 | LES | 23:00 | 03:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5034864841226 | -23.499661713775 | Sim
DMP/A.LES.21.27009 | Rede Compacta | 22/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356BF140269 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4322779198239 | -23.6148192842401 | Sim
DAC/A.NOR.26.00321 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16782521 | 257ET004458 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.26.04912 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16749754 | 070ET089389 | oes | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00650 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16750209 | 352ET161816 | LES | 13:30 | 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3999564780988 | -23.4946006480265 | Sim
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 22/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00940 | Remoção de Poste | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16750308 | 353ET002695 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5605589808643 | -23.5392313411154 | Sim
DAC/A.LES.23.01020 | Migração para Média Tensão | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16749639 | 020ET009189 | LES | 13:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3918344963406 | -23.6871976794431 | Sim
DMP/A.OES.25.07981 | Religador Automático | 22/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16789398 | 252CF011718 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.24.04434 | Segurança Operativa | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16749667 | 015ET088718 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4256036961995 | -23.6491982622322 | Sim
DAC/A.LES.26.01151 | Ligação Nova | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16753103 | 355IP20H113 | LES | 10:30 | 12:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00299 | Ligação Nova | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16783298 | 356ET009492 | LES | 10:30 | 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.4777719598097 | -23.6100643368371 | Sim
DMP/A.NOR.26.03157 | Rede Compacta | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16777875 | 251ET120834 | NOR | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01911 | Religador Automático | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16789953 | 356ET160215 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4211588368262 | -23.5885576442769 | Sim
DMP/A.LES.26.02815 | Religador Automático | 22/09/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356ET166771 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4856754007097 | -23.620134385279 | Sim
DAC/A.LES.26.01058 | Alteração de Carga | 22/09/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 355ET008805 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.ABC.26.00003 | Migração para Média Tensão | 22/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 020ET013027 | ABC | 09:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4306978653953 | -23.7286731646986 | Sim
DAC/A.ABC.26.00402 | Ligação Nova | 23/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16789570 | 010ET087001 | ABC | 23:30 | 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5065204076559 | -23.6926165733575 | Sim
DMP/A.LES.25.07363 | Segurança Operativa | 23/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16790975 | 353ET025676 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5565174688484 | -23.5404616052763 | Sim
DMP/A.LES.25.01410 | Rede Compacta | 23/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16789920 | 010ET035460 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.505393703915 | -23.7072389079011 | Sim
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | 23/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16791516 | ET-006621 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.03035 | Rede Compacta | 23/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16791516 | 356ET006621 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4251495581037 | -23.587674616786 | Sim
DMP/A.LES.25.06002 | Segurança Operativa | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16753358 | 015ET050561 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4219046097923 | -23.6680649538713 | Sim
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 23/09/2026 | Liberado para Documentação | OLVR |  | DJGPR0102 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01595 | Remoção de Poste | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16773873 | 152ET085032 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00794 | Ligação Provisória | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16753935 | 152ET132262 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 23/09/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01179 | Alteração de Carga | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16771196 | 352ET026614 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4743962593607 | -23.4991130099309 | Sim
DAC/A.LES.26.01148 | Remoção de Poste | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16784627 | 355ET025466 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01126 | Ligação Nova | 23/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16791153 | 356ET162584 | LES | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4526962910612 | -23.5729856950079 | Sim
DAC/A.NOR.25.01753 | Alteração de Carga | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16771941 | 354ET028371 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00651 | Remoção de Poste | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16771988 | 251ET045595 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00611 | Ligação Nova | 23/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16785064 | DJJGL0102 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.01999 | Substituição de Poste em Mau Estado | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16805104 | 356ET161441 | LES | 23:30 | 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4453672032634 | -23.5577287207012 | Sim
DAC/A.NOR.26.00654 | Ligação Nova | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16793363 | 151ET015755 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.01146 | Rede Compacta | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16791223 | 010ET046844 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5317059784897 | -23.6808682307413 | Sim
DMP/A.LES.25.01147 | Rede Compacta | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16791223 | 010ET056930 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5334723780281 | -23.678706828272 | Sim
DMP/A.LES.26.01045 | Rede Compacta | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET054211 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4131667365678 | -23.60446169764 | Sim
DMP/A.LES.26.01046 | Rede Compacta | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET054211 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4131667365678 | -23.60446169764 | Sim
DAC/A.NOR.26.00612 | Migração para Média Tensão | 24/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET002373 | NOR | 09:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16784017 | DJGPR0102 | NOR | 11:00 | 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16784017 | DJGPR0102 | NOR | 11:00 | 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00781 | Alteração de Carga | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16791678 | 152ET033835 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.07376 | Religador Automático | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 253ET045341 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00657 | Alteração de Carga | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16779188 | 354ET012346 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16784017 | DJGPR0102 | NOR | 11:00 | 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.03154 | Rede Compacta | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16789883 | 251ET022376 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.03155 | Rede Compacta | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16789883 | 251BF115216 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00469 | Ligação Provisória | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16773911 | 351ET078611 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02160 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16779339 | 354ET143045 | NOR | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.SUL.26.06249 | Reforma de Rede Secundária | 24/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 256CF035771 | Sul | 09:00 | 13:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01174 | Alteração de Carga | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16785419 | 355ET011059 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01123 | Ligação Nova | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16779559 | 355ET020274 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01125 | Ligação Nova | 24/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16785708 | 355IP21J097 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00950 | Ligação Nova | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356ET079301 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4008322943444 | -23.5637526141857 | Sim
DAC/A.ABC.26.00178 | Ligação Nova | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16785464 | 010ET012668 | ABC | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5223298439363 | -23.6267104882046 | Sim
DAC/A.NOR.26.00235 | Ligação Provisória | 25/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16806429 | 257ET121333 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00833 | Alteração de Carga | 25/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16806864 | 354CF003213 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.08004 | Religador Automático | 25/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 253CF014851 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00940 | Alteração de Carga | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16786794 | 354BF052803 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00412 | Afastamento de Rede (Clientes) | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 351ET037570 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 351ET037570 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00466 | Ligação Nova | 25/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16806061 | 257ET015574 | NOR | 12:00 | 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00958 | Remoção de Poste | 25/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET026033 | LES | 09:30 | 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5645008292697 | -23.554630759128 | Sim
DMP/A.LES.21.27568 | Substituição de Poste em Mau Estado | 25/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 015ET229705 | LES | 09:30 | 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4792394006932 | -23.672796592579 | Sim
DMP/A.NOR.25.06364 | Reforma de Rede Secundária | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16789931 | 354ET051617 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.01055 | Reforma de Rede Secundária | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16789931 | 354ET051617 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.01056 | Reforma de Rede Secundária | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16789931 | 354ET051617 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01479 | Ligação Nova | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16786144 | 257BF061056 | NOR | 10:00 | 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.01367 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16785559 | 251ET120822 | NOR | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01120 | Alteração de Carga | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16790375 | 355BF055306 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01153 | Ligação Nova | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16790961 | 355ET023364 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00601 | Afastamento de Rede (Clientes) | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 353ET010661 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5408059417197 | -23.5226674553296 | Sim
DAC/A.LES.26.00600 | Afastamento de Rede (Clientes) | 25/09/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 353ET010661 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5408059417197 | -23.5226674553296 | Sim
DAC/A.NOR.26.00512 | Ligação Nova | 25/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251CF060981 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.22.05198 | Rede Compacta | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET030587 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.22.05199 | Rede Compacta | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET030587 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01921 | Religador Automático | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET161606 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4140057019183 | -23.6223713747167 | Sim
DAC/A.OES.25.02376 | Remoção de Posto Primário | 26/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16816140 | 050ET003008 | oes | 11:00 | 15:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.01220 | Ligação Nova | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 352ET023358 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3912516934634 | -23.5138847544569 | Sim
DAC/A.LES.25.01100 | Ligação Nova | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 352ET023358 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3912516934634 | -23.5138847544569 | Sim
DAC/A.ABC.26.00184 | Ligação Nova | 26/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16813600 | 015ET078031 | ABC | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4613325732136 | -23.6659996697856 | Sim
DMP/A.LES.26.00566 | Religador Automático | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET072312 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4119451332519 | -23.6175857235864 | Sim
DAC/A.LES.24.00829 | Ligação Nova | 26/09/2026 | Liberado para Execução | FI | 16816947 | 353ET044838 | LES | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.616295624394 | -23.5510198192062 | Sim
DAC/A.LES.26.00824 | Migração para Média Tensão | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET040246 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5034025792935 | -23.5879820383072 | Sim
DMP/A.LES.23.04118 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET040246 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5034025792935 | -23.5879820383072 | Sim
DAC/A.LES.26.00831 | Migração para Média Tensão | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET040246 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5034025792935 | -23.5879820383072 | Sim
DMP/A.OES.25.07941 | Religador Automático | 26/09/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 253CF017844 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.23.03923 | Segurança Operativa | 26/09/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356ET029449 | LES | 14:30 | 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4339249575285 | -23.5986866910482 | Sim
DAC/A.NOR.26.00887 | Ligação Nova | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET094676 | NOR | 09:30 | 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00907 | Ligação Nova | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET001057 | NOR | 11:00 | 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.SUL.26.00608 | Alteração de Carga | 26/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 151BF027739 | Sul | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.25.00976 | Religador Automático | 27/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET052978 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.5649079444438 | -23.5333638708327 | Sim
DMP/A.LES.26.01949 | Religador Automático | 27/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET006621 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4251495581037 | -23.587674616786 | Sim
DMP/A.LES.26.02699 | Religador Automático | 27/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 355EP007090 | LES | 10:30 | 12:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00871 | Ligação Nova | 27/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 355CF155165 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.05197 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 27/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF054241 | LES | 00:01 | 04:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.4183533034204 | -23.5838140820634 | Sim
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 28/09/2026 | Liberado para Execução | PIE |  | 356ET093245 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4127717857936 | -23.5941249363341 | Sim
DAC/A.LES.26.01103 | Ligação Nova | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET084621 | LES | 10:10 | 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4045210972896 | -23.5683712543782 | Sim
DAC/A.LES.25.00098 | Alteração de Carga | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 035ET061617 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00584 | Ligação Nova | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET006179 | LES | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5030058245941 | -23.5315891399901 | Sim
DMP/A.SUL.26.06837 | Religador Automático | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 253CF014257 | Sul | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.24.06870 | Rede Compacta | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET056591 | NOR | 10:30 | 14:30 | ZZOUT-Conecta Área 5 (Contrato Antigo) | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02553 | Rede Compacta | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02554 | Rede Compacta | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02552 | Rede Compacta | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.02551 | Rede Compacta | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01424 | Ligação Nova | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351CF035629 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01747 | Alteração de Carga | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | DJPSO0204 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.25.01796 | Ligação Nova | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151BF025499 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00486 | Ligação Provisória | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET048137 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.25.00780 | Religador Automático | 28/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET009038 | NOR | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.02778 | Religador Automático | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF054523 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4079711376398 | -23.5906365506158 | Sim
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093021 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.412693459906 | -23.5840652374714 | Sim
DAC/A.LES.26.01129 | Alteração de Carga | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET093713 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5286809404959 | -23.5311042272095 | Sim
DMP/A.LES.24.02147 | Rede Compacta | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET248587 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4749661288972 | -23.5239910039074 | Sim
DMP/A.LES.24.04925 | Rede Compacta | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET080383 | LES | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4727770651411 | -23.5233802094413 | Sim
DMP/A.LES.26.02970 | Religador Automático | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 355IP24J013 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.SUL.26.06794 | Religador Automático | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 252CF009968 | Sul | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.01008 | Migração para Média Tensão | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00877 | Migração para Média Tensão | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.01006 | Migração para Média Tensão | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.01007 | Migração para Média Tensão | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00782 | Ligação Nova | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET048539 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.ABC.26.00095 | Migração para Média Tensão | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET229375 | ABC | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4656011451881 | -23.6987954981806 | Sim
DAC/A.LES.26.01196 | Ligação Nova | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353CF010158 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.5931057350283 | -23.5443508530328 | Sim
DAC/A.NOR.26.00655 | Ligação Provisória | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 251BF076455 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01932 | Religador Automático | 29/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356CF050789 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.427958636893 | -23.5710903751403 | Sim
DMP/A.LES.21.16603 | Rede Compacta | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET092974 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4102390988448 | -23.5885176454651 | Sim
DAC/A.LES.25.01124 | Ligação Nova | 30/09/2026 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET052950 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5118802389668 | -23.5701905981437 | Sim
DMP/A.LES.26.03142 | Religador Automático | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 352ET030798 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4811690969839 | -23.5180085403588 | Sim
DMP/A.LES.25.01165 | Não encontrado | 30/09/2026 | Rascunho | FI |  | 010ET059238 | Não encontrado | 09:40 | 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5058633667882 | -23.6849198373649 | Sim
DMP/A.LES.25.01166 | Não encontrado | 30/09/2026 | Rascunho | FI |  | 010ET043438 | Não encontrado | 09:40 | 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.503381790907 | -23.6865695385887 | Sim
DMP/A.LES.26.01918 | Religador Automático | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET049511 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4362239885997 | -23.5952644364377 | Sim
DMP/A.LES.26.05229 | Reforma de Rede Secundária | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET049511 | LES | 10:30 | 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | -46.4362239885997 | -23.5952644364377 | Sim
DMP/A.LES.25.07297 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET052911 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.400973150554 | -23.520233888324 | Sim
DAC/A.NOR.25.01778 | Ligação Nova | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET093945 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00958 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151CF021559 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01150 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET070376 | LES | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4347390026715 | -23.5345661492201 | Sim
DAC/A.NOR.26.00553 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET004968 | NOR | 10:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00647 | Ligação Nova | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET132995 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00791 | Ligação Nova | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 257BF000464 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00810 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET061796 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.26.00395 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET022441 | NOR | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.25.01196 | Religador Automático | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 253IP15G109 | oes | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00585 | Afastamento de Rede (Clientes) | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET000891 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5446447859605 | -23.5234873126531 | Sim
DAC/A.ABC.26.00378 | Migração para Média Tensão | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET088837 | ABC | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4681135973213 | -23.6956767114654 | Sim
DAC/A.LES.26.00586 | Afastamento de Rede (Clientes) | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET000891 | LES | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5446447859605 | -23.5234873126531 | Sim
DAC/A.LES.26.00847 | Ligação Nova | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET017568 | LES | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5099637386806 | -23.516476643423 | Sim
DAC/A.NOR.26.00698 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET020952 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.02006 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET055432 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.459736212681 | -23.4935837616549 | Sim
DAC/A.LES.26.01061 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET009792 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4063954634226 | -23.545650427363 | Sim
DAC/A.LES.25.00853 | Alteração de Carga | 30/09/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 355ET000595 | LES | 09:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.23.03001 | Rede Compacta | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257IP19K077 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.23.03002 | Rede Compacta | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257IP19K077 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.OES.26.01821 | Instalação de equipamentos de proteção | 01/10/2026 | Rascunho | PIE |  | 253ET030493 | oes | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.25.00607 | Ligação Nova | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET008238 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4549964726124 | -23.6776738473441 | Sim
DAC/A.ABC.26.00404 | Ligação Nova | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET008373 | ABC | 09:55 | 13:55 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5161881858958 | -23.6789221610563 | Sim
DAC/A.LES.25.01014 | Alteração de Carga | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET220716 | LES | 10:10 | 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5448945089046 | -23.6361756667081 | Sim
DAC/A.LES.26.00958 | Remoção de Poste | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET026033 | LES | 10:05 | 14:05 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5645008292697 | -23.554630759128 | Sim
DMP/A.LES.25.06549 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET035391 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.405436241192 | -23.5162180365964 | Sim
DAC/A.LES.26.01017 | Migração para Média Tensão | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET007260 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5195599291957 | -23.5325842859501 | Sim
DMP/A.OES.21.17897 | Religador Automático | 01/10/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253ET095104 | oes | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.21.17505 | Religador Automático | 01/10/2026 | Liberado para Execução | FI |  | 356ET063384 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.3867939630857 | -23.5829529912999 | Sim
DMP/A.LES.26.01393 | Reforma de Rede Secundária | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET047351 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01394 | Reforma de Rede Secundária | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET047351 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.24.02402 | Religador Automático | 01/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET002946 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.6081173266169 | -23.528380092538 | Sim
DMP/A.LES.22.01942 | Rede Compacta | 02/10/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET093247 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4111760989294 | -23.592441637403 | Sim
DMP/A.LES.22.01992 | Rede Compacta | 02/10/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET093247 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4111760989294 | -23.592441637403 | Sim
DMP/A.LES.20.06408 | Reforma de Rede Secundária | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET047068 | LES | 09:30 | 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4532279198255 | -23.5060486949146 | Sim
DMP/A.LES.20.06533 | Reforma de Rede Secundária | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET015313 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.483676602602 | -23.5355133752616 | Sim
DMP/A.LES.25.06552 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET040695 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.383689249312 | -23.518193846535 | Sim
DMP/A.LES.25.06765 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET040695 | LES | 09:50 | 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.383689249312 | -23.518193846535 | Sim
DAC/A.LES.25.01017 | Migração para Média Tensão | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET167831 | LES | 23:30 | 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4790313406723 | -23.491422229939 | Sim
DAC/A.LES.26.00579 | Alteração de Carga | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 020ET088701 | LES | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3576802862904 | -23.6872925010667 | Sim
DAC/A.NOR.25.01796 | Ligação Nova | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151BF025499 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00887 | Ligação Nova | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET094676 | NOR | 09:30 | 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01764 | Reforma de Rede Secundária | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET049188 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00799 | Alteração de Carga | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET069161 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00588 | Afastamento de Rede (Clientes) | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353BF058433 | LES | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5431676052368 | -23.5229655479782 | Sim
DMP/A.LES.25.06798 | Religador Automático | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353CF014469 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.6174497232789 | -23.5291764766451 | Sim
DAC/A.NOR.26.00462 | Alteração de Carga | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET079810 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.NOR.26.00630 | Migração para Média Tensão | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 251IP17J281 | NOR | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01392 | Reforma de Rede Secundária | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET047351 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.LES.26.01766 | Substituição de Poste em Mau Estado | 02/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET047351 | LES | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.24.06632 | Rede Compacta | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET022096 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DMP/A.NOR.24.06620 | Rede Compacta | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET022096 | NOR | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.01184 | Ligação Nova | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET160650 | LES | 10:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4934796556803 | -23.6242365826057 | Sim
DMP/A.LES.25.07276 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET093373 | LES | 09:40 | 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.387672092841 | -23.5132275401803 | Sim
DAC/A.ABC.26.00459 | Ligação Nova | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET053867 | ABC | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.538152106271 | -23.6687159978611 | Sim
DMP/A.LES.25.01131 | Rede Compacta | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET017737 | LES | 10:00 | 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5570477243202 | -23.6507942168028 | Sim
DAC/A.LES.22.00573 | Alteração de Carga | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET031355 | LES | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | Não encontrado | Não encontrado | Não
DAC/A.LES.26.00739 | Alteração de Carga | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET004821 | LES | 14:30 | 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.593255859526 | -23.542665682326 | Sim
DAC/A.LES.26.00362 | Alteração de Carga | 03/10/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET003880 | LES | 10:40 | 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4425747495971 | -23.4920999815651 | Sim
DMP/A.LES.26.02816 | Religador Automático | 04/10/2026 | Rascunho | BRA |  | 355ET072321 | LES | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -46.4933299059616 | -23.6197250552278 | Sim
DMP/A.LES.26.00565 | Rede Compacta | 04/10/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET166613 | LES | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4179089948307 | -23.5960902845661 | Sim