## Localização Projetos
PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS – LESTE / NORTE ¦ Localização para Google My Maps
Mapa My Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10HwNRTu34UfYUParmwc_21swb9OrORy8
Período: 26/06/2025 a 06/07/2025 ¦ Gerado em: 26/06/2026 11:41
Projeto (name) | Descrição (description) | Data Prog. | Status | Tipo Intervenção | Nº PowerON | Equipamento | Horário Início | Horário Fim | Contratada | Região | Latitude | Longitude | Link Google Maps | Link My Maps
DAC/A.LES.25.00749 | Alteração de Carga | 26/06/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET053245 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5463 | -46.6222 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00554 | Ligação Nova | 26/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16378972 | 251ET042486 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5663 | -46.6569 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01461 | Ligação Nova | 26/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257ET018850 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5648 | -46.6182 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.01009 | Remoção de Posto Primário | 26/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16379605 | 356ET072637 |  |  | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | LES | -23.5179 | -46.3858 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02762 | Religador Automático | 26/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET160632 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5666 | -46.418 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02778 | Religador Automático | 26/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET093237 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5929 | -46.4102 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | 26/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET037570 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4442 | -46.7865 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.00032 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306270 | 356ET027525 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5554 | -46.3954 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 26/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16358465 | 251BF061938 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6212 | -46.6505 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00521 | Alteração de Carga | 26/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16359042 | 351ET141600 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5115 | -46.6543 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01962 | Rede Compacta | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16300571 | 356BF041141 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6004 | -46.4432 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00491 | Ligação Nova | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16322967 | 352ET006101 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5059 | -46.4761 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.21.00068 | Regularização de Ligações Informais | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16327618 | 025ET018506 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.7365 | -46.3561 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00281 | Remoção de Poste | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333947 | 354ET017549 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5173 | -46.5837 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00606 | Alteração de Carga | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDA | 351ET004173 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4932 | -46.687 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00138 | Regularização de Ligações Informais | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16327618 | 025ET018506 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.7365 | -46.3561 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00534 | Ligação Nova | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333660 | 151ET023406 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5577 | -46.632 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01510 | Afastamento de Rede (Clientes) | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333660 | 151ET023406 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5577 | -46.632 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.23.00884 | Afastamento de Rede (Clientes) | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333772 | 351ET024995 |  |  | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4933 | -46.6485 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01260 | Remoção de Poste | 26/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16323407 | 010ET230313 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.667 | -46.5332 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.01034 | Ligação Nova | 27/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA | 16380738 | 257ET002551 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6064 | -46.5993 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.00687 | Instalação de equipamentos de proteção | 27/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352ET008375 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5159 | -46.5094 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02577 | Segurança Operativa | 27/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET054228 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5971 | -46.4571 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02574 | Segurança Operativa | 27/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET021161 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5971 | -46.4571 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16362544 | 257EP029088 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5612 | -46.6164 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.22.00876 | Remoção de Poste | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16363942 | 356ET034590 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5945 | -46.4429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.22.00853 | Remoção de Poste | 27/06/2026 | Cancelado | PIE | RESOLVIDO | 356ET044956 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5945 | -46.4429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.22.00766 | Remoção de Poste | 27/06/2026 | Cancelado | PIE | RESOLVIDO | 356ET044956 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5945 | -46.4429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00868 | Ligação Nova | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16364007 | 355ET021670 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5412 | -46.5903 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00328 | Remoção de Poste | 27/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16328544 | 257ET096094 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5811 | -46.6393 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00283 | Afastamento de Rede (Clientes) | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6313 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00282 | Afastamento de Rede (Clientes) | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6313 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00234 | Afastamento de Rede (Clientes) | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6313 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00280 | Afastamento de Rede (Clientes) | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6313 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00281 | Afastamento de Rede (Clientes) | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6313 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00979 | Ligação Provisória | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251ET132431 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6266 | -46.6615 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00794 | Ligação Nova | 28/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413772 | 355ET170462 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5512 | -46.5999 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.24.05716 | Rede Compacta | 28/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16364437 | 010ET076810 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6708 | -46.515 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.01517 | Ligação Nova | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398367 | 251IP16J209 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5938 | -46.6808 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.01518 | Ligação Nova | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398367 | 251IP16J209 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5938 | -46.6808 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398191 | 251BF062473 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.596 | -46.6828 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00716 | Ligação Nova | 29/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16340514 | 356ET020602 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5377 | -46.471 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00509 | Ligação Provisória | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413561 | 354ET043821 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4878 | -46.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00510 | Ligação Provisória | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413561 | 354ET043821 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4878 | -46.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01003 | Ligação Nova | 29/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16340712 | 354ET006107 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.468 | -46.5985 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00274 | Alteração de Carga | 29/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16355759 | 151ET024733 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5659 | -46.6605 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00445 | Ligação Provisória | 29/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16374719 | 257ET122672 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6096 | -46.6224 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01972 | Rede Compacta | 29/06/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET167065 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5758 | -46.4296 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00971 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16326257 | 010ET003218 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6701 | -46.5311 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00928 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351CF110510 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6035 | -46.6763 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00172 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413805 | 251ET120749 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6254 | -46.6916 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01497 | Remoção de Poste | 30/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET120823 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.604 | -46.6681 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00569 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413556 | 152ET085418 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5201 | -46.6628 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01040 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413924 | 251ET121759 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6263 | -46.6672 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00577 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16412908 | 257EP045661 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5952 | -46.6494 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01476 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398155 | 354ET067532 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4875 | -46.6126 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00399 | Remoção de Posto Primário | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398499 | 251EP029327 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6053 | -46.6962 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00234 | Remoção de Poste | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16398952 | 251CF110436 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6284 | -46.6625 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00509 | Alteração de Carga | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16355863 | 352ET160307 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5199 | -46.48 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00548 | Alteração de Carga | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16356975 | 351ET040314 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4898 | -46.7424 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.00977 | Remoção de Poste | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375266 | 251ET011617 |  |  | ZZOUT-Conecta Área 5 (Contrato Antigo) | NOR | -23.6273 | -46.6917 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00363 | Remoção de Poste | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16356837 | 257ET004352 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6227 | -46.6134 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01328 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369607 | DJMOR0105 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6078 | -46.6916 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01501 | Ligação Nova | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16356838 | 257ET068755 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5748 | -46.6545 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.23.00843 | Afastamento de Rede (Clientes) | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380409 | 354ET003439 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4802 | -46.6558 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.23.00833 | Afastamento de Rede (Clientes) | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380409 | 354ET003439 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4802 | -46.6558 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | 30/06/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET006621 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5905 | -46.4219 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00104 | Alteração de Carga | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16326576 | 353CF150478 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.531 | -46.5455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00099 | Alteração de Carga | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16326576 | 353CF150478 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.531 | -46.5455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01518 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16400822 | 152EP012015 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5183 | -46.6694 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01540 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16400822 | 152EP012015 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5183 | -46.6694 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01542 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16400822 | 152EP012015 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5183 | -46.6694 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01428 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16401215 | 351CF008232 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5059 | -46.68 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01041 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16402083 | ET-005369 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6051 | -46.6916 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.01478 | Afastamento de Rede (Clientes) | 01/07/2026 | Rascunho | BRA |  | 251ET132639 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR |  |  | Sem coord. | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00347 | Remoção de Poste | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406537 | 251ET019147 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6311 | -46.6633 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01526 | Reforma de Rede Secundária | 01/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET140825 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4337 | -46.5872 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02698 | Religador Automático | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16375141 | 355ET000993 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5555 | -46.606 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02701 | Religador Automático | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16375141 | 355ET001229 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.555 | -46.6078 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00484 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358546 | 354ET500443 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4911 | -46.6067 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01712 | Remoção de Posto Primário | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16372054 | 354EP010096 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4771 | -46.6101 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00910 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16379138 | 353ET029621 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.537 | -46.4922 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00855 | Remoção de Poste | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16368279 | 356ET162220 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5945 | -46.4429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00856 | Remoção de Poste | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16368279 | 356ET162220 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5945 | -46.4429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00726 | Alteração de Carga | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358335 | 353ET004927 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5417 | -46.5172 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00205 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16357560 | 251ET009648 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.615 | -46.6856 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01634 | Substituição de Transformadores PCB | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358130 | 257ET001693 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR |  |  | Sem coord. | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01410 | Alteração de Carga | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16357249 | 152ET085387 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5402 | -46.6582 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03075 | Rede Compacta | 01/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET160214 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5905 | -46.4219 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03077 | Rede Compacta | 01/07/2026 | Rascunho | FI |  | 356ET160214 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5905 | -46.4219 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03075 | Rede Compacta | 01/07/2026 | Rascunho | FI |  | 356ET160214 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5905 | -46.4219 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00647 | Ligação Nova | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16369307 | 353ET000561 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5476 | -46.6071 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01200 | Ligação Nova | 02/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16406269 | 251ET121236 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6085 | -46.6688 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00682 | Ligação Nova | 02/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET500431 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4022 | -46.7216 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02613 | Segurança Operativa | 02/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356CF140317 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5971 | -46.4571 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01523 | Reforma de Rede Secundária | 02/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET144079 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4795 | -46.6736 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03284 | Reforma de Rede Secundária | 02/07/2026 | Cancelado | PIE | DEVOLVIDO | 356ET160635 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5701 | -46.4158 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01125 | Ligação Nova | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374872 | 356IP166987 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5387 | -46.4235 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01256 | Ligação Nova | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374872 | 356IP166987 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5387 | -46.4235 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00151 | Ligação Nova | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306611 | 152BF021334 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5296 | -46.6513 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00392 | Ligação Provisória | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16322477 | 257ET027775 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6035 | -46.6348 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01793 | Migração para Média Tensão | 02/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16379242 | 257CF004834 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5677 | -46.6353 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02576 | Segurança Operativa | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358945 | 356ET160585 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5971 | -46.4571 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02577 | Segurança Operativa | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358945 | 356ET160585 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5971 | -46.4571 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27293 | Rede Compacta | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16361641 | 356ET166882 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6068 | -46.438 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27088 | Rede Compacta | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16361641 | 356ET166882 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6068 | -46.438 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01469 | Alteração de Carga | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16362758 | 151ET001303 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5662 | -46.6446 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00455 | Alteração de Carga | 02/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16418515 | 152ET025080 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5281 | -46.658 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00080 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET009190 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6307 | -46.5104 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01770 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16412745 | 351EP050955 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4701 | -46.654 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02613 | Segurança Operativa | 03/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356CF140317 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5971 | -46.4571 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01162 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16392329 | 010ET016535 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.686 | -46.5024 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01161 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16392329 | 010ET022796 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.686 | -46.5024 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01073 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363383 | 356ET160965 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5945 | -46.4192 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01084 | Rede Compacta | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363383 | 356ET160965 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5945 | -46.4192 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00795 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16362525 | 353ET061974 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5482 | -46.5282 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00343 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369790 | 252ET066444 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5696 | -46.678 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00013 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16371924 | 351BF051509 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.462 | -46.691 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00391 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369844 | 252ET100494 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5719 | -46.6868 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01475 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16370015 | 257ET070816 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5707 | -46.6505 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00606 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16372140 | 351ET022150 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4932 | -46.687 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01541 | Ligação Nova | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369554 | 152ET039164 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5183 | -46.6694 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01755 | Alteração de Carga | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16394311 | 351ET001280 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4762 | -46.6909 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00665 | Ligação Provisória | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374101 | 355ET171514 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5559 | -46.5427 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00923 | Migração para Média Tensão | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16400898 | 352ET005860 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5018 | -46.4426 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00075 | Ligação Nova | 04/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET132907 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4938 | -46.6935 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01128 | Ligação Nova | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306194 | 010ET005790 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6522 | -46.5379 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.06904 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366660 | 261ET048088 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5083 | -46.4663 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.06402 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366660 | 352ET048088 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5083 | -46.4663 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00396 | Migração para Média Tensão | 04/07/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET057752 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6166 | -46.6754 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00162 | Ligação Nova | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363919 | 010ET006331 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6435 | -46.5295 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00753 | Ligação Provisória | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16406671 | 356ET166764 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5659 | -46.4373 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01709 | Rede Compacta | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4398 | -46.792 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01757 | Rede Compacta | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4398 | -46.792 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01830 | Rede Compacta | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4398 | -46.792 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01758 | Rede Compacta | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4398 | -46.792 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01852 | Rede Compacta | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4398 | -46.792 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00630 | Migração para Média Tensão | 06/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251IP17J281 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5976 | -46.6769 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00226 | Ligação Provisória | 06/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251EP007509 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6359 | -46.6548 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00461 | Ligação Nova | 06/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16333355 | 355ET132290 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5599 | -46.6108 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00558 | Ligação Nova | 06/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16408361 | 251BF062765 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6035 | -46.6763 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00826 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16364473 | 353ET033015 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5574 | -46.5027 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01713 | Remoção de Poste | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375030 | 251ET008379 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6113 | -46.6514 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00563 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374784 | 151ET053490 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5649 | -46.6601 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00493 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375042 | 257ET096109 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5709 | -46.6345 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00591 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374869 | 257ET023753 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5815 | -46.6111 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00488 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374934 | 251ET002111 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5754 | -46.6617 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00526 | Alteração de Carga | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374934 | 251ET002111 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5754 | -46.6617 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps

## Legenda e Info
LEGENDA – Cores de Status
| Liberado para Execução | Projeto aprovado, equipe autorizada a executar em campo
| Liberado para Documentação | Execução concluída, aguarda registro e fechamento
| Pendente de Aprovação | Aguardando validação técnica ou gerencial
| Cancelado | Projeto cancelado ou resolvido por outra via
| Rascunho | Em elaboração – não liberado
LINKS DO MAPA
Visualizar My Maps | https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10HwNRTu34UfYUParmwc_21swb9OrORy8
Editar My Maps | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10HwNRTu34UfYUParmwc_21swb9OrORy8&usp=sharing

## CSV_MyMaps
name | description | latitude | longitude | data_programacao | status | tipo_intervencao | poweron | equipamento | horario_inicio | horario_fim | contratada | regiao
DAC/A.LES.25.00749 | Alteração de Carga | -23.5463 | -46.6222 | 26/06/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET053245 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00554 | Ligação Nova | -23.5663 | -46.6569 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16378972 | 251ET042486 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01461 | Ligação Nova | -23.5648 | -46.6182 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257ET018850 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.24.01009 | Remoção de Posto Primário | -23.5179 | -46.3858 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16379605 | 356ET072637 |  |  | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | LES
DMP/A.LES.26.02762 | Religador Automático | -23.5666 | -46.418 | 26/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET160632 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02778 | Religador Automático | -23.5929 | -46.4102 | 26/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET093237 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.4442 | -46.7865 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET037570 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.00032 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | -23.5554 | -46.3954 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306270 | 356ET027525 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | -23.6212 | -46.6505 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16358465 | 251BF061938 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00521 | Alteração de Carga | -23.5115 | -46.6543 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16359042 | 351ET141600 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.01962 | Rede Compacta | -23.6004 | -46.4432 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16300571 | 356BF041141 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00491 | Ligação Nova | -23.5059 | -46.4761 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16322967 | 352ET006101 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.21.00068 | Regularização de Ligações Informais | -23.7365 | -46.3561 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16327618 | 025ET018506 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00281 | Remoção de Poste | -23.5173 | -46.5837 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333947 | 354ET017549 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00606 | Alteração de Carga | -23.4932 | -46.687 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDA | 351ET004173 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00138 | Regularização de Ligações Informais | -23.7365 | -46.3561 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16327618 | 025ET018506 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.00534 | Ligação Nova | -23.5577 | -46.632 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333660 | 151ET023406 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01510 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.5577 | -46.632 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333660 | 151ET023406 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.23.00884 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.4933 | -46.6485 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16333772 | 351ET024995 |  |  | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR
DAC/A.LES.25.01260 | Remoção de Poste | -23.667 | -46.5332 | 26/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16323407 | 010ET230313 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.24.01034 | Ligação Nova | -23.6064 | -46.5993 | 27/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA | 16380738 | 257ET002551 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.00687 | Instalação de equipamentos de proteção | -23.5159 | -46.5094 | 27/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352ET008375 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02577 | Segurança Operativa | -23.5971 | -46.4571 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET054228 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02574 | Segurança Operativa | -23.5971 | -46.4571 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET021161 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | -23.5612 | -46.6164 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16362544 | 257EP029088 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.22.00876 | Remoção de Poste | -23.5945 | -46.4429 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16363942 | 356ET034590 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.22.00853 | Remoção de Poste | -23.5945 | -46.4429 | 27/06/2026 | Cancelado | PIE | RESOLVIDO | 356ET044956 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.22.00766 | Remoção de Poste | -23.5945 | -46.4429 | 27/06/2026 | Cancelado | PIE | RESOLVIDO | 356ET044956 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00868 | Ligação Nova | -23.5412 | -46.5903 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16364007 | 355ET021670 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00328 | Remoção de Poste | -23.5811 | -46.6393 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16328544 | 257ET096094 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.00283 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.6313 | -46.6681 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.00282 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.6313 | -46.6681 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.00234 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.6313 | -46.6681 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.00280 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.6313 | -46.6681 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.00281 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.6313 | -46.6681 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251CF038821 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.00979 | Ligação Provisória | -23.6266 | -46.6615 | 27/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380719 | 251ET132431 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00794 | Ligação Nova | -23.5512 | -46.5999 | 28/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413772 | 355ET170462 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.24.05716 | Rede Compacta | -23.6708 | -46.515 | 28/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16364437 | 010ET076810 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.NOR.24.01517 | Ligação Nova | -23.5938 | -46.6808 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398367 | 251IP16J209 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.01518 | Ligação Nova | -23.5938 | -46.6808 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398367 | 251IP16J209 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | -23.596 | -46.6828 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398191 | 251BF062473 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.25.00716 | Ligação Nova | -23.5377 | -46.471 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16340514 | 356ET020602 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00509 | Ligação Provisória | -23.4878 | -46.6263 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413561 | 354ET043821 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00510 | Ligação Provisória | -23.4878 | -46.6263 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413561 | 354ET043821 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01003 | Ligação Nova | -23.468 | -46.5985 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16340712 | 354ET006107 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00274 | Alteração de Carga | -23.5659 | -46.6605 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16355759 | 151ET024733 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00445 | Ligação Provisória | -23.6096 | -46.6224 | 29/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16374719 | 257ET122672 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.01972 | Rede Compacta | -23.5758 | -46.4296 | 29/06/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET167065 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.25.00971 | Ligação Nova | -23.6701 | -46.5311 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16326257 | 010ET003218 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.00928 | Ligação Nova | -23.6035 | -46.6763 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351CF110510 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.00172 | Ligação Nova | -23.6254 | -46.6916 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413805 | 251ET120749 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01497 | Remoção de Poste | -23.604 | -46.6681 | 30/06/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET120823 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00569 | Ligação Nova | -23.5201 | -46.6628 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413556 | 152ET085418 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01040 | Ligação Nova | -23.6263 | -46.6672 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16413924 | 251ET121759 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.00577 | Ligação Nova | -23.5952 | -46.6494 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16412908 | 257EP045661 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01476 | Ligação Nova | -23.4875 | -46.6126 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398155 | 354ET067532 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00399 | Remoção de Posto Primário | -23.6053 | -46.6962 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16398499 | 251EP029327 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00234 | Remoção de Poste | -23.6284 | -46.6625 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16398952 | 251CF110436 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00509 | Alteração de Carga | -23.5199 | -46.48 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16355863 | 352ET160307 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00548 | Alteração de Carga | -23.4898 | -46.7424 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16356975 | 351ET040314 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.00977 | Remoção de Poste | -23.6273 | -46.6917 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375266 | 251ET011617 |  |  | ZZOUT-Conecta Área 5 (Contrato Antigo) | NOR
DAC/A.NOR.26.00363 | Remoção de Poste | -23.6227 | -46.6134 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16356837 | 257ET004352 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01328 | Ligação Nova | -23.6078 | -46.6916 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369607 | DJMOR0105 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01501 | Ligação Nova | -23.5748 | -46.6545 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | FI | 16356838 | 257ET068755 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.23.00843 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.4802 | -46.6558 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380409 | 354ET003439 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.23.00833 | Afastamento de Rede (Clientes) | -23.4802 | -46.6558 | 30/06/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16380409 | 354ET003439 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | -23.5905 | -46.4219 | 30/06/2026 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET006621 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.25.00104 | Alteração de Carga | -23.531 | -46.5455 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16326576 | 353CF150478 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00099 | Alteração de Carga | -23.531 | -46.5455 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16326576 | 353CF150478 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01518 | Ligação Nova | -23.5183 | -46.6694 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16400822 | 152EP012015 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01540 | Ligação Nova | -23.5183 | -46.6694 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16400822 | 152EP012015 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01542 | Ligação Nova | -23.5183 | -46.6694 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16400822 | 152EP012015 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01428 | Ligação Nova | -23.5059 | -46.68 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16401215 | 351CF008232 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01041 | Ligação Nova | -23.6051 | -46.6916 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16402083 | ET-005369 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.24.01478 | Afastamento de Rede (Clientes) |  |  | 01/07/2026 | Rascunho | BRA |  | 251ET132639 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00347 | Remoção de Poste | -23.6311 | -46.6633 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406537 | 251ET019147 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.01526 | Reforma de Rede Secundária | -23.4337 | -46.5872 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET140825 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.LES.26.02698 | Religador Automático | -23.5555 | -46.606 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16375141 | 355ET000993 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DMP/A.LES.26.02701 | Religador Automático | -23.555 | -46.6078 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16375141 | 355ET001229 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00484 | Ligação Nova | -23.4911 | -46.6067 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358546 | 354ET500443 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01712 | Remoção de Posto Primário | -23.4771 | -46.6101 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16372054 | 354EP010096 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.24.00910 | Ligação Nova | -23.537 | -46.4922 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16379138 | 353ET029621 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00855 | Remoção de Poste | -23.5945 | -46.4429 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16368279 | 356ET162220 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00856 | Remoção de Poste | -23.5945 | -46.4429 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16368279 | 356ET162220 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00726 | Alteração de Carga | -23.5417 | -46.5172 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358335 | 353ET004927 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.00205 | Ligação Nova | -23.615 | -46.6856 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16357560 | 251ET009648 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.NOR.25.01634 | Substituição de Transformadores PCB |  |  | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358130 | 257ET001693 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01410 | Alteração de Carga | -23.5402 | -46.6582 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16357249 | 152ET085387 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.03075 | Rede Compacta | -23.5905 | -46.4219 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET160214 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.03077 | Rede Compacta | -23.5905 | -46.4219 | 01/07/2026 | Rascunho | FI |  | 356ET160214 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.03075 | Rede Compacta | -23.5905 | -46.4219 | 01/07/2026 | Rascunho | FI |  | 356ET160214 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00647 | Ligação Nova | -23.5476 | -46.6071 | 01/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16369307 | 353ET000561 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01200 | Ligação Nova | -23.6085 | -46.6688 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16406269 | 251ET121236 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00682 | Ligação Nova | -23.4022 | -46.7216 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET500431 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.02613 | Segurança Operativa | -23.5971 | -46.4571 | 02/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356CF140317 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.25.01523 | Reforma de Rede Secundária | -23.4795 | -46.6736 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET144079 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.LES.26.03284 | Reforma de Rede Secundária | -23.5701 | -46.4158 | 02/07/2026 | Cancelado | PIE | DEVOLVIDO | 356ET160635 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.25.01125 | Ligação Nova | -23.5387 | -46.4235 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374872 | 356IP166987 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.25.01256 | Ligação Nova | -23.5387 | -46.4235 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374872 | 356IP166987 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00151 | Ligação Nova | -23.5296 | -46.6513 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306611 | 152BF021334 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00392 | Ligação Provisória | -23.6035 | -46.6348 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16322477 | 257ET027775 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01793 | Migração para Média Tensão | -23.5677 | -46.6353 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16379242 | 257CF004834 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.02576 | Segurança Operativa | -23.5971 | -46.4571 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358945 | 356ET160585 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.02577 | Segurança Operativa | -23.5971 | -46.4571 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16358945 | 356ET160585 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.21.27293 | Rede Compacta | -23.6068 | -46.438 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16361641 | 356ET166882 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.21.27088 | Rede Compacta | -23.6068 | -46.438 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16361641 | 356ET166882 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.NOR.25.01469 | Alteração de Carga | -23.5662 | -46.6446 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16362758 | 151ET001303 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00455 | Alteração de Carga | -23.5281 | -46.658 | 02/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16418515 | 152ET025080 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00080 | Ligação Nova | -23.6307 | -46.5104 | 03/07/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET009190 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01770 | Ligação Nova | -23.4701 | -46.654 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16412745 | 351EP050955 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DMP/A.LES.26.02613 | Segurança Operativa | -23.5971 | -46.4571 | 03/07/2026 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356CF140317 |  |  | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.01162 | Rede Compacta | -23.686 | -46.5024 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16392329 | 010ET016535 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.01161 | Rede Compacta | -23.686 | -46.5024 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16392329 | 010ET022796 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.26.01073 | Rede Compacta | -23.5945 | -46.4192 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363383 | 356ET160965 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DMP/A.LES.26.01084 | Rede Compacta | -23.5945 | -46.4192 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363383 | 356ET160965 |  |  | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES
DAC/A.LES.26.00795 | Ligação Nova | -23.5482 | -46.5282 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16362525 | 353ET061974 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00343 | Alteração de Carga | -23.5696 | -46.678 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369790 | 252ET066444 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00013 | Alteração de Carga | -23.462 | -46.691 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16371924 | 351BF051509 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00391 | Alteração de Carga | -23.5719 | -46.6868 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369844 | 252ET100494 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01475 | Alteração de Carga | -23.5707 | -46.6505 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16370015 | 257ET070816 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00606 | Alteração de Carga | -23.4932 | -46.687 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16372140 | 351ET022150 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01541 | Ligação Nova | -23.5183 | -46.6694 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16369554 | 152ET039164 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.01755 | Alteração de Carga | -23.4762 | -46.6909 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16394311 | 351ET001280 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00665 | Ligação Provisória | -23.5559 | -46.5427 | 03/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374101 | 355ET171514 |  |  | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES
DAC/A.LES.25.00923 | Migração para Média Tensão | -23.5018 | -46.4426 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16400898 | 352ET005860 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.00075 | Ligação Nova | -23.4938 | -46.6935 | 04/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET132907 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.25.01128 | Ligação Nova | -23.6522 | -46.5379 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16306194 | 010ET005790 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.06904 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | -23.5083 | -46.4663 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366660 | 261ET048088 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.LES.25.06402 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | -23.5083 | -46.4663 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16366660 | 352ET048088 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.26.00396 | Migração para Média Tensão | -23.6166 | -46.6754 | 04/07/2026 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET057752 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00162 | Ligação Nova | -23.6435 | -46.5295 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16363919 | 010ET006331 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.LES.26.00753 | Ligação Provisória | -23.5659 | -46.4373 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16406671 | 356ET166764 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DMP/A.NOR.26.01709 | Rede Compacta | -23.4398 | -46.792 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.01757 | Rede Compacta | -23.4398 | -46.792 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.01830 | Rede Compacta | -23.4398 | -46.792 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.01758 | Rede Compacta | -23.4398 | -46.792 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DMP/A.NOR.26.01852 | Rede Compacta | -23.4398 | -46.792 | 04/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351ET014884 |  |  | Conecta Elicord NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00630 | Migração para Média Tensão | -23.5976 | -46.6769 | 06/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251IP17J281 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00226 | Ligação Provisória | -23.6359 | -46.6548 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251EP007509 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00461 | Ligação Nova | -23.5599 | -46.6108 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16333355 | 355ET132290 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.25.00558 | Ligação Nova | -23.6035 | -46.6763 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16408361 | 251BF062765 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.LES.26.00826 | Alteração de Carga | -23.5574 | -46.5027 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16364473 | 353ET033015 |  |  | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES
DAC/A.NOR.25.01713 | Remoção de Poste | -23.6113 | -46.6514 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375030 | 251ET008379 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00563 | Alteração de Carga | -23.5649 | -46.6601 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374784 | 151ET053490 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00493 | Alteração de Carga | -23.5709 | -46.6345 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16375042 | 257ET096109 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00591 | Alteração de Carga | -23.5815 | -46.6111 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374869 | 257ET023753 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00488 | Alteração de Carga | -23.5754 | -46.6617 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374934 | 251ET002111 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
DAC/A.NOR.26.00526 | Alteração de Carga | -23.5754 | -46.6617 | 06/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16374934 | 251ET002111 |  |  | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR
⚠️ Para importar no Google My Maps: Arquivo → Importar → selecione este arquivo ou exporte esta aba como CSV. As colunas 'latitude' e 'longitude' serão reconhecidas automaticamente.
🔗 Link do mapa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10HwNRTu34UfYUParmwc_21swb9OrORy8