## Localização Projetos
Projeto (name) | Descrição (description) | Data Prog. | Status | Tipo Intervenção | Nº PowerON | Equipamento | Horário Início | Horário Fim | Contratada | Região | Latitude | Longitude | Link Google Maps | Link My Maps
DMP/A.LES.24.07669 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399032 | 353ET028268 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5353 | -46.5247 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01077 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398538 | 010ET024596 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6476 | -46.5393 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00547 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398903 | 354ET005070 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4862 | -46.6153 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00490 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398999 | 354ET032175 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4752 | -46.5973 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398683 | 151ET000012 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5571 | -46.6289 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01323 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16400757 | 351EP003678 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4866 | -46.7257 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00511 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398816 | 351ET054073 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4992 | -46.6982 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00384 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398828 | 257ET042630 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.575 | -46.6429 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00695 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16405798 | 351BF052248 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4022 | -46.7216 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00546 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399026 | 257ET120296 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5881 | -46.6342 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01186 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16398882 | 354ET026887 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4806 | -46.6192 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01454 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406782 | 151ET024726 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5682 | -46.6652 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01413 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16407275 | 257ET018850 | 14:00 | 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5648 | -46.6182 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01640 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406867 | 251ET017258 | 10:00 | 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.603 | -46.6716 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01551 | Ligação Nova | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16406952 | 257ET030284 | 14:00 | 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5853 | -46.6373 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00614 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457845 | 356ET029459 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5978 | -46.4582 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00535 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16457845 | 356ET029459 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5978 | -46.4582 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03077 | Rede Compacta | 10/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00735 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16434971 | 355ET037954 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5854 | -46.562 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02760 | Religador Automático | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16453540 | 356ET065376 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5694 | -46.4158 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00097 | Reforma de Rede Secundária | 10/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET069331 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6616 | -46.6419 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.06449 | Reforma de Rede Secundária | 10/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET069331 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6616 | -46.6419 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | 10/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16457623 | 356ET160536 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5841 | -46.4121 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00561 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16479513 | 356ET014765 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.596 | -46.4523 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00560 | Afastamento de Rede (Clientes) | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16479513 | 356ET162619 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5965 | -46.4554 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.00824 | Instalação de equipamentos de proteção | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16480436-1 | 352ET161220 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5011 | -46.4755 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.00828 | Instalação de equipamentos de proteção | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16470161-1 | 352ET014312 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.4999 | -46.4547 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.00690 | Instalação de equipamentos de proteção | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16470326-1 | 352ET161511 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5186 | -46.5105 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.00839 | Instalação de equipamentos de proteção | 10/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16470380-1 | 353ET023516 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5359 | -46.5737 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00518 | Alteração de Carga | 10/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET036908 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4772 | -46.5988 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.24.06459 | Rede Compacta | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16414272 | 257ET001606 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.622 | -46.6277 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.24.06501 | Rede Compacta | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16414272 | 257ET001606 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.622 | -46.6277 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.05399 | Substituição de Poste em Mau Estado | 11/07/2026 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 353ET041466 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5589 | -46.4843 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00351 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419513 | 356ET062926 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5941 | -46.4791 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00352 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419513 | 356ET062926 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5941 | -46.4791 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00209 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419513 | 356ET062926 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5941 | -46.4791 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.18.02366 | Religador Automático | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419481 | 354ET141168 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4597 | -46.6732 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.18.02764 | Segurança Operativa | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16419481 | 354ET141168 | 10:00 | 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4597 | -46.6732 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00446 | Alteração de Carga | 11/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16367029 | 152ET038070 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5371 | -46.6598 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00830 | Ligação Nova | 11/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16405864 | 353ET008208 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5259 | -46.6136 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01038 | Instalação de equipamentos de proteção | 11/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16421041-1 | 353ET092416 | 08:00 | 18:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5338 | -46.552 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07548 | Segurança Operativa | 11/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257IP19K155 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6231 | -46.6264 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07556 | Segurança Operativa | 11/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257IP19K155 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6231 | -46.6264 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 11/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16455077 | 356ET059090 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5836 | -46.4178 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01075 | Religador Automático | 11/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16479699 | 354ET025017 | 08:00 | 17:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | NOR | -23.4711 | -46.6508 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00105 | Alteração de Carga | 12/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16435655 | 353ET040158 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5262 | -46.5521 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00797 | Ligação Nova | 12/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16394497 | 010ET220628 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6544 | -46.5366 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01314 | Alteração de Carga | 12/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16434253 | 353ET008535 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5231 | -46.5222 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.04918 | Rede Compacta | 12/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16468947 | 356ET160214 | 09:30 | 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.02370 | Religador Automático | 12/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16479118 | 356ET092136 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5523 | -46.3995 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02698 | Religador Automático | 12/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16480501-1 | 355ET000993 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5555 | -46.606 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02701 | Religador Automático | 12/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 355ET001229 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.555 | -46.6078 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.00838 | Instalação de equipamentos de proteção | 12/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET000152 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5361 | -46.5773 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27293 | Rede Compacta | 13/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16458159 | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27088 | Rede Compacta | 13/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16458159 | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00695 | Remoção de Poste | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16441273 | 353ET012020 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5344 | -46.6094 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03085 | Rede Compacta | 14/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR | RESOLVIDO | 356ET052591 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5848 | -46.4195 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00264 | Migração para Média Tensão | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16453791 | 257ET131847 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.601 | -46.6531 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01172 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16440954 | 353IP21G217 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5388 | -46.5943 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01172 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16440954 | 353IP21G217 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5388 | -46.5943 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00958 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16442703 | 356ET167647 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5336 | -46.4056 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01935 | Religador Automático | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16474722 | 356ET093245 | 09:00 | 12:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5941 | -46.4128 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03736 | Religador Automático | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16474722 | 356ET093245 | 09:30 | 12:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5941 | -46.4128 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01463 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16395046 | 257ET000992 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5876 | -46.6393 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00927 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16458045 | 351CF110510 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6035 | -46.6763 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07546 | Segurança Operativa | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16446192 | ET-133765 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6231 | -46.6401 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07514 | Segurança Operativa | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16446192 | ET-133765 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6217 | -46.6397 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00101 | Alteração de Carga | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399683 | 353ET007628 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5309 | -46.5455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00117 | Alteração de Carga | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399683 | 353ET024222 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5316 | -46.5449 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00103 | Alteração de Carga | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399683 | 353ET024222 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5316 | -46.5449 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00692 | Ligação Provisória | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399344 | 352ET080162 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.4935 | -46.3911 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.ABC.26.00103 | Remoção de Posto Primário | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16399199 | 010ET026019 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC | -23.6488 | -46.5475 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01505 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16408051 | 257ET002901 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5823 | -46.634 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01527 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16435074 | 251ET120774 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.58 | -46.672 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00832 | Ligação Nova | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16407543 | 352ET048917 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5128 | -46.4424 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03085 | Rede Compacta | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03077 | Rede Compacta | 14/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01084 | Rede Compacta | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET160214 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4208 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00728 | Alteração de Carga | 14/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16458062 | 355ET039821 | 09:00 | 13:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5816 | -46.5785 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.00973 | Alteração de Carga | 14/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16479071 | 356ET070375 | 09:00 | 16:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | LES | -23.6184 | -46.4619 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00806 | Ligação Provisória | 15/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16442584 | 353EP002204 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5284 | -46.6081 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.01075 | Alteração de Carga | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16400025 | 353ET037939 | 23:00 | 02:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5475 | -46.5578 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27149 | Religador Automático | 15/07/2026 | Liberado para Execução | BRA |  | 356ET070353 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.6312 | -46.4729 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00159 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16401192 | 257ET036375 | 09:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5613 | -46.614 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00609 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16408068 | 257BF064253 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6427 | -46.5904 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01548 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16408571 | 354ET054074 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4929 | -46.5679 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00635 | Migração para Média Tensão | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16408352 | 257ET032529 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5858 | -46.6175 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00981 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16409028 | 251ET082791 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6045 | -46.6553 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01116 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16434978 | ET-500279 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4371 | -46.5923 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00800 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 354ET071630 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4994 | -46.6364 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01735 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16441008 | 351ET141648 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4701 | -46.654 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01648 | Ligação Nova | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16440729 | 257ET012459 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.589 | -46.6385 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01758 | Alteração de Carga | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16440517 | 351ET020178 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4876 | -46.6536 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07508 | Segurança Operativa | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16446835 | 251ET003517 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6212 | -46.6346 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07497 | Segurança Operativa | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436364 | 251BF074178 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6199 | -46.6394 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07534 | Segurança Operativa | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436364 | 251BF074178 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6199 | -46.6394 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00597 | Segurança Operativa | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16446835 | 251ET003517 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6212 | -46.6346 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.28492 | Religador Automático | 15/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET053255 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.574 | -46.414 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27670 | Religador Automático | 15/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352ET163243 | 09:00 | 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.4835 | -46.4634 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.24.02147 | Rede Compacta | 15/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16481001 | ET-080383 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5233 | -46.4689 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01090 | Rede Compacta | 15/07/2026 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET160965 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6145 | -46.4173 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.24.03690 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16448597 | 356ET045709 | 02:00 | 05:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5848 | -46.4917 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.21.27151 | Religador Automático | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448006 | 356IP26K013 | 09:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.6263 | -46.4709 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00859 | Migração para Média Tensão | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16400510 | 356ET011378 | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5549 | -46.4474 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00313 | Ligação Nova | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16400215 | 353ET043353 | 13:00 | 16:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo) | LES | -23.5548 | -46.5239 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.25.01389 | Reforma de Rede Secundária | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16400552 | 353ET024580 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5855 | -46.5145 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07504 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436000 | 251ET000741 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6228 | -46.6386 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00644 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436000 | 251ET000741 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6228 | -46.6386 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07518 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436000 | 251ET000741 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6228 | -46.6386 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07531 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436000 | 251ET000741 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6228 | -46.6386 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07543 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16436000 | 251ET000741 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6228 | -46.6386 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01534 | Reforma de Rede Secundária | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16419981 | 251ET097761 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.5897 | -46.6797 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00501 | Ligação Nova | 16/07/2026 | Liberado para Documentação | FI | 16441592 | 351ET005328 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4694 | -46.7482 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01530 | Reforma de Rede Secundária | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16442297 | 351ET078661 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4786 | -46.6845 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01160 | Ligação Nova | 16/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET059127 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6091 | -46.6685 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00130 | Alteração de Carga | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16419692 | 251ET042623 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5737 | -46.6744 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02576 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET160585 | 10:30 | 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.597 | -46.4577 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02575 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167817 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5962 | -46.455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02574 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167817 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5962 | -46.455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02613 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167817 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5962 | -46.455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02612 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167817 | 10:30 | 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5962 | -46.455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.02577 | Segurança Operativa | 16/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167817 | 10:30 | 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5962 | -46.455 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00630 | Migração para Média Tensão | 16/07/2026 | Rascunho | FI |  | 251IP17J281 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5976 | -46.6769 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.00928 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01598 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01599 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01600 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01792 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01780 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01648 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.26.01678 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Rascunho | PIE |  | 351RA500280 | 10:00 | 14:00 | Conecta Elicord NEC | NOR | -23.4292 | -46.7989 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.ABC.26.00097 | Ligação Nova | 17/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16448751 | 010ET005702 | 00:30 | 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC | -23.6594 | -46.5338 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.24.01014 | Remoção de Posto Primário | 17/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16480928 | 356CF015556 | 09:30 | 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5431 | -46.4164 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00199 | Ligação Nova | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448208 | 353ET065828 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5615 | -46.5081 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.ABC.26.00041 | Alteração de Carga | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16453556 | 015ET018309 | 10:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | ABC | -23.6899 | -46.4507 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00365 | Alteração de Carga | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16453486 | 010ET031801 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6317 | -46.4924 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07537 | Segurança Operativa | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16442665 | 251ET024520 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6193 | -46.6397 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00027 | Alteração de Carga | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448248 | 355ET003539 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5585 | -46.6138 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07540 | Segurança Operativa | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16442637 | 251BF074177 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6208 | -46.6396 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.01493 | Ligação Nova | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16442847 | 151CF007799 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5597 | -46.6298 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.24.01462 | Ligação Nova | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16442847 | 151CF007799 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5597 | -46.6298 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07542 | Segurança Operativa | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16443996 | 251ET122219 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6208 | -46.6362 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00281 | Remoção de Poste | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448406 | 354ET017549 | 10:00 | 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5173 | -46.5837 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01571 | Remoção de Posto Primário | 17/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257ET013173 | 09:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5886 | -46.6399 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01972 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167065 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5763 | -46.4298 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01973 | Rede Compacta | 17/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET167065 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5763 | -46.4298 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.21.00068 | Regularização de Ligações Informais | 17/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 025ET018506 | 09:00 | 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.7365 | -46.3561 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01770 | Ligação Nova | 17/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351EP050955 | 09:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4701 | -46.654 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.24.04516 | Segurança Operativa | 17/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 010ET221443 | 09:00 | 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.7009 | -46.4929 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00673 | Ligação Nova | 17/07/2026 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET029815 | 23:00 | 04:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5025 | -46.457 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00399 | Remoção de Posto Primário | 17/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251EP029327 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6053 | -46.6962 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00776 | Migração para Média Tensão | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16454801 | 355CF010123 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6035 | -46.5425 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00775 | Migração para Média Tensão | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16454801 | 355CF010123 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6035 | -46.5425 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00755 | Migração para Média Tensão | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16454801 | 355CF010123 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.6035 | -46.5425 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00269 | Ligação Provisória | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16414164 | 251ET059119 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5848 | -46.6853 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00307 | Migração para Média Tensão | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16469965 | 151ET034454 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5583 | -46.6334 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00739 | Alteração de Carga | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16454476 | 353ET004821 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5427 | -46.5933 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00510 | Ligação Provisória | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16457569 | 354ET043821 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4878 | -46.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00509 | Ligação Provisória | 18/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16457569 | 354ET043821 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4878 | -46.6263 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01470 | Ligação Nova | 18/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448863 | 257EP001744 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5796 | -46.6032 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.01080 | Ligação Provisória | 18/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257ET084158 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5978 | -46.6191 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00384 | Ligação Nova | 18/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16454017 | 356ET046057 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5442 | -46.4491 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.26.00781 | Ligação Nova | 18/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16453731 | 353ET062045 | 10:00 | 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | LES | -23.5237 | -46.6163 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.LES.25.00716 | Ligação Nova | 18/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448377 | 356ET020602 | 09:00 | 13:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.5377 | -46.471 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01047 | Rede Compacta | 18/07/2026 | Liberado para Execução | BRA | 16453706 | 356ET161110 | 06:00 | 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.6166 | -46.4108 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.04557 | Substituição de Poste em Mau Estado | 18/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16453706 | 356ET058400 | 10:30 | 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | LES | -23.616 | -46.4063 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00159 | Ligação Nova | 19/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16470820 | 257ET036375 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5613 | -46.614 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.25.00986 | Remoção de Posto Primário | 19/07/2026 | Liberado para Execução | PIE | 16457899 | 354ET025017 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.4711 | -46.6508 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07512 | Segurança Operativa | 19/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448699 | 251ET051734 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6261 | -46.6252 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07496 | Segurança Operativa | 19/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448559 | 251BF074167 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6222 | -46.6401 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.01522 | Reforma de Rede Secundária | 19/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16451824 | 354ET005270 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.5092 | -46.6042 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.NOR.25.07553 | Segurança Operativa | 19/07/2026 | Liberado para Execução | FI | 16448883 | 257ET120192 | 10:00 | 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6204 | -46.6356 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DAC/A.NOR.26.00506 | Ligação Nova | 19/07/2026 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET021828 | 08:00 | 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | NOR | -23.6127 | -46.6903 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | 20/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET006621 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4252 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps
DMP/A.LES.26.03035 | Rede Compacta | 20/07/2026 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET006621 | 10:00 | 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | LES | -23.5877 | -46.4252 | 📍 Ver no Maps | 🗺️ My Maps

## Legenda
Legenda de Cores – Status Programação
Liberado para Execução
Liberado para Documentação
Cancelado / Pendente / Rascunho