## Planilha2
Projeto | Descrição do Projeto | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Regiao | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | Latitude | Longitude
DAC/A.LES.24.00451 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16285443 | 353ET025684 | LES | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52884509 | -46.51292705
DAC/A.LES.25.00943 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16249031 | 015ET004710 | LES | 2026-06-06 03:00 | 2026-06-06 05:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.66586993 | -46.44798581
DMP/A.LES.25.06550 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16271693 | 356ET052420 | LES | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.51967800 | -46.40659252
DAC/A.NOR.26.00269 | Ligação Provisória | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16290148 | 251ET059119 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.58484506 | -46.68530049
DAC/A.NOR.25.01771 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16258123 | 257IP19J307 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00159 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16305894 | 257ET036375 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.56121001 | -46.61383509
DMP/A.LES.25.07486 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16277601 | CF017068 | LES | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01623 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Execução | FI | 16282312 | 257ET012356 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.57375018 | -46.62459732
DAC/A.LES.25.01040 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16304538 | 353ET024797 | LES | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.57961239 | -46.50254604
DMP/A.LES.25.06765 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16280099 | 352ET040695 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.51819642 | -46.38368254
DMP/A.LES.25.06552 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16280099 | 352ET040695 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.51819642 | -46.38368254
DAC/A.LES.25.00888 | Alteração de Carga | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267660 | 353ET173528 | LES | 2026-06-09 00:30 | 2026-06-09 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53512711 | -46.57736004
DAC/A.LES.25.00883 | Alteração de Carga | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267660 | 353ET034988 | LES | 2026-06-09 00:30 | 2026-06-09 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53512711 | -46.57736004
DAC/A.LES.25.01019 | Alteração de Carga | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16246800 | 353ET010230 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52585437 | -46.53280941
DAC/A.LES.25.01247 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Rascunho | PIE |  | 353BF155558 | LES | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.61253753 | -46.47151087
DAC/A.LES.26.00370 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16246816 | 353ET034315 | LES | 2026-06-05 14:00 | 2026-06-05 17:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53806843 | -46.47273688
DMP/A.LES.25.04889 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16301184 | 352ET160437 | LES | 2026-06-13 09:30 | 2026-06-13 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52010627 | -46.41117075
DMP/A.LES.25.04747 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-08 | Liberado para Execução | FI | 16258896 | 025ET050531 | LES | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.74523201 | -46.36629483
DMP/A.LES.25.03073 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16265028 | 020ET088987 | LES | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 13:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.66180264 | -46.36850290
DMP/A.LES.24.02793 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16245339 | 010ET032050 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.63611882 | -46.50237676
DAC/A.LES.25.01089 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET162584 | LES | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.57172662 | -46.45067358
DAC/A.LES.26.00351 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16267570 | 356ET062926 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.59411624 | -46.47907602
DAC/A.LES.26.00209 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16267570 | 356ET062926 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.59411624 | -46.47907602
DAC/A.LES.26.00352 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16267570 | 356ET062926 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.59411624 | -46.47907602
DMP/A.LES.25.00802 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16275418 | 353ET011067 | LES | 2026-06-10 10:30 | 2026-06-10 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.54102896 | -46.55388141
DAC/A.NOR.25.01132 | Migração para Média Tensão | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16251525 | 351EP044709 | NOR | 2026-06-05 10:30 | 2026-06-05 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.01919 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267617 | 353ET035536 | LES | 2026-06-09 09:30 | 2026-06-09 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.57977038 | -46.51185956
DMP/A.LES.22.05528 | Reforma de Rede Secundária | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267409 | 352ET161033 | LES | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 13:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.50383267 | -46.47450158
DMP/A.LES.25.01537 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-14 | Liberado para Execução | FI | 16284911 | 356ET162557 | LES | 2026-06-14 09:30 | 2026-06-14 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.52120207 | -46.41878254
DMP/A.NOR.25.07514 | Segurança Operativa | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16255851 | 251ET133765 | NOR | 2026-06-06 10:30 | 2026-06-06 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62167896 | -46.63970790
DMP/A.NOR.25.07509 | Segurança Operativa | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16281253 | 251ET015122 | NOR | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62700212 | -46.66764038
DMP/A.NOR.25.07546 | Segurança Operativa | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16255851 | 251ET133765 | NOR | 2026-06-06 10:30 | 2026-06-06 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62309797 | -46.64005830
DAC/A.NOR.25.01514 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF110023 | NOR | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.61325037 | -46.67174118
DMP/A.LES.25.00521 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | CANCELADO | 356ET167521 | LES | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.62020746 | -46.43054859
DAC/A.NOR.25.01302 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256267 | 251ET004045 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.57213159 | -46.66249672
DAC/A.LES.25.01172 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | PIE | 16270267 | 353ET012846 | LES | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53877352 | -46.59429823
DAC/A.NOR.25.01618 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16267420 | 257CF002970 | NOR | 2026-06-10 10:30 | 2026-06-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60039315 | -46.61226052
DAC/A.NOR.26.00446 | Alteração de Carga | 2026-06-09 | Liberado para Execução | PIE | 16258836 | 152ET038070 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.53794273 | -46.66000002
DMP/A.NOR.25.07515 | Segurança Operativa | 2026-06-13 | Liberado para Execução | PIE | 16289633 | 251ET016289 | NOR | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62118815 | -46.64163162
DAC/A.NOR.24.01478 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-13 | Liberado para Execução | PIE | 16289585 | 251ET006685 | NOR | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 13:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.59746504 | -46.67378293
DAC/A.LES.25.01062 | Ligação Provisória | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254615 | ET-160650 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.62423915 | -46.49347294
DAC/A.LES.25.01090 | Ligação Provisória | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254615 | ET-160650 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.62423915 | -46.49347294
DMP/A.LES.25.01131 | Rede Compacta | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16257812 | 010ET053870 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00626 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16272894 | 353ET001496 | LES | 2026-06-10 00:30 | 2026-06-10 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.54334248 | -46.59794903
DAC/A.LES.25.00859 | Migração para Média Tensão | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16282206 | 356ET011378 | LES | 2026-06-13 09:00 | 2026-06-13 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01161 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | PIE | 16281816 | 354ET015245 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.47570829 | -46.59569300
DAC/A.NOR.25.00989 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | PIE | 16289280 | 354ET008484 | NOR | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00921 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | PIE | 16282029 | 353ET064943 | LES | 2026-06-11 00:30 | 2026-06-11 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.57024522 | -46.50751056
DAC/A.NOR.25.01170 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151ET024059 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.56159469 | -46.66911364
DAC/A.LES.25.00992 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16245397 | 020ET018889 | LES | 2026-06-05 23:00 | 2026-06-06 02:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.71059039 | -46.40361914
DAC/A.LES.25.01142 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16247011 | 356ET163133 | LES | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53104040 | -46.44011370
DAC/A.LES.26.00572 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | PIE | 16277077 | 010ET013254 | LES | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.69181092 | -46.52033207
DMP/A.LES.24.07665 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276865 | 020ET070058 | LES | 2026-06-11 09:00 | 2026-06-11 12:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.69578110 | -46.43695104
DAC/A.LES.26.00759 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16258687 | 356ET029428 | LES | 2026-06-11 14:30 | 2026-06-11 17:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.60481325 | -46.43097145
DMP/A.LES.22.01034 | Reforma de Rede Secundária | 2026-06-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET093595 | LES | 2026-06-11 08:30 | 2026-06-11 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.58206269 | -46.39687580
DMP/A.LES.20.06225 | Reforma de Rede Secundária | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16277125 | 353ET011169 | LES | 2026-06-11 09:30 | 2026-06-11 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.52670879 | -46.51668464
DAC/A.LES.25.00125 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258410 | 353ET024222 | LES | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00103 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258410 | 353ET024222 | LES | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00117 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258410 | 353ET024222 | LES | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00232 | Remoção de Poste | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16258123 | 257CF110607 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.58110301 | -46.63928789
DAC/A.NOR.25.01713 | Remoção de Poste | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16255530 | 251ET008379 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.61133225 | -46.65135760
DAC/A.NOR.25.01525 | Remoção de Poste | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16265877 | 251CF110387 | NOR | 2026-06-10 10:30 | 2026-06-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60402029 | -46.66810199
DAC/A.NOR.25.01524 | Remoção de Poste | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16265877 | 251CF110387 | NOR | 2026-06-10 10:30 | 2026-06-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60402029 | -46.66810199
DAC/A.NOR.25.01498 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16265877 | 251CF110387 | NOR | 2026-06-10 10:30 | 2026-06-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60402029 | -46.66810199
DAC/A.NOR.25.01497 | Remoção de Poste | 2026-06-10 | Liberado para Execução | PIE | 16265877 | 251CF110387 | NOR | 2026-06-10 10:30 | 2026-06-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60402029 | -46.66810199
DAC/A.NOR.25.01763 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254291 | 257IP19J091 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59582252 | -46.63679362
DAC/A.NOR.25.00786 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | BRA | 16295246 | 351ET132512 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.44265338 | -46.72573661
DAC/A.LES.24.00551 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16300673 | 356ET162619 | LES | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.59645075 | -46.45535539
DAC/A.LES.24.00552 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16300673 | 356ET162619 | LES | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.59645075 | -46.45535539
DAC/A.LES.26.00575 | Migração para Média Tensão | 2026-06-12 | Liberado para Execução | PIE | 16282013 | 010ET026108 | LES | 2026-06-12 23:00 | 2026-06-13 04:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.65379052 | -46.54475267
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16251234 | 151EP000844 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01373 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16251440 | 251ET014226 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.63513720 | -46.67449988
DAC/A.NOR.25.01116 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254474 | 354ET014792 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.43709671 | -46.59227877
DAC/A.LES.26.00394 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16285021 | 353ET059437 | LES | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.51250282 | -46.52875314
DAC/A.LES.26.00371 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16285021 | 353ET059437 | LES | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.51250282 | -46.52875314
DAC/A.LES.26.00520 | Alteração de Carga | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16275960 | 356ET017622 | LES | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53252241 | -46.44770006
DAC/A.NOR.26.00264 | Migração para Média Tensão | 2026-06-13 | Liberado para Execução | PIE | 16289895 | 257ET131847 | NOR | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60095662 | -46.65305023
DAC/A.NOR.24.01511 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254181 | 257ET120020 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.58295645 | -46.63453336
DAC/A.LES.25.01069 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16275665 | 010ET026950 | LES | 2026-06-10 09:30 | 2026-06-10 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.66466366 | -46.54108623
DAC/A.LES.25.01111 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16265434 | CF-005653 | LES | 2026-06-11 09:30 | 2026-06-11 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.48101510 | -46.42954314
DAC/A.LES.25.00336 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16282115 | 015ET002796 | LES | 2026-06-12 14:30 | 2026-06-12 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.66531657 | -46.45679634
DAC/A.LES.26.00363 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16277048 | 352ET162457 | LES | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52131052 | -46.41167181
DAC/A.NOR.26.00267 | Migração para Média Tensão | 2026-06-14 | Liberado para Execução | FI | 16282228 | 251ET121269 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60123582 | -46.68337182
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16253746 | 251ET121759 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62630282 | -46.66723832
DAC/A.NOR.25.01040 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16253746 | 251ET121759 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62630282 | -46.66723832
DMP/A.LES.26.02575 | Segurança Operativa | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16272100 | 356ET160585 | LES | 2026-06-09 10:30 | 2026-06-09 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.59714971 | -46.45706280
DAC/A.NOR.25.01140 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256178 | 152BF020360 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01172 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256850 | 257ET012461 | NOR | 2026-06-06 14:00 | 2026-06-06 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60489641 | -46.64702603
DAC/A.NOR.25.00226 | Ligação Provisória | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351CF012050 | NOR | 2026-06-06 09:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01011 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256944 | 257ET055233 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59686287 | -46.64483659
DAC/A.NOR.26.00099 | Alteração de Carga | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16251460 | 251ET020775 | NOR | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.58908329 | -46.67766476
DAC/A.LES.25.01251 | Migração para Média Tensão | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16258173 | 356ET160514 | LES | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52510321 | -46.40459987
DAC/A.LES.26.00724 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16266214 | 356ET161769 | LES | 2026-06-11 23:00 | 2026-06-12 03:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.54121874 | -46.45526184
DAC/A.NOR.26.00224 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258103 | 354ET143116 | NOR | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.43263697 | -46.59141109
DAC/A.LES.25.01156 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306292 | 010ET088600 | LES | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 12:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.62662026 | -46.50685542
DAC/A.LES.25.01007 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16277326 | 015ET088045 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.65398007 | -46.45188797
DAC/A.LES.25.00998 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16277053 | 352ET020800 | LES | 2026-06-11 03:00 | 2026-06-11 06:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.50110356 | -46.47436761
DAC/A.NOR.25.01437 | Ligação Provisória | 2026-06-09 | Liberado para Execução | BRA | 16301104 | 251ET121750 | NOR | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60741246 | -46.66879903
DAC/A.NOR.25.01428 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | BRA | 16295412 | 351CF008232 | NOR | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.50589606 | -46.67998578
DAC/A.NOR.26.00230 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Execução | FI | 16282367 | 257BF034553 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.57895345 | -46.62337818
DAC/A.NOR.25.01099 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16250180 | CF-010874 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.62664226 | -46.66154939
DAC/A.NOR.25.01100 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-14 | Liberado para Execução | PIE | 16250180 | 251CF010874 | NOR | 2026-06-14 10:00 | 2026-06-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.62664226 | -46.66154939
DAC/A.NOR.26.00470 | Migração para Média Tensão | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267441 | 257CT004094 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.58807693 | -46.63280266
DAC/A.NOR.24.01193 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16271082 | 354ET142601 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.50112102 | -46.63084855
DMP/A.LES.24.04868 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16280902 | 353ET002493 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.52380116 | -46.61709042
DAC/A.LES.25.00538 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16285228 | 353ET004346 | LES | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53874921 | -46.56177980
DAC/A.NOR.23.00864 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267494 | 351ET020667 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.LES.25.00895 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16285228 | 353ET004346 | LES | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53874921 | -46.56177980
DMP/A.LES.25.03609 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16265905 | 010ET029913 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -23.68743942 | -46.51906464
DAC/A.LES.26.00339 | Ligação Nova BT Universalização | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16277206 | 356ET018899 | LES | 2026-06-11 13:00 | 2026-06-11 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.62309608 | -46.41884274
DAC/A.NOR.25.00174 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16267139 | 351BF052629 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.44240941 | -46.75586264
DAC/A.NOR.25.01660 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | CANCELADO | 257ET035052 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.57967061 | -46.64236825
DAC/A.NOR.25.01328 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | BRA | 16301142 | 251ET122137 | NOR | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60782985 | -46.69157090
DAC/A.NOR.25.00188 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | BRA | 16301268 | 257ET033699 | NOR | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59644125 | -46.62579330
DMP/A.NOR.26.02176 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16276320 | 354ET035295 | NOR | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.46850464 | -46.63129935
DAC/A.NOR.26.00363 | Remoção de Poste | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16272671 | 257ET004352 | NOR | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62268617 | -46.61340556
DAC/A.NOR.25.01123 | Ligação Provisória | 2026-06-09 | Liberado para Execução | BRA | 16301551 | 351ET141253 | NOR | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.48853682 | -46.70609161
DAC/A.LES.25.00984 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16281320 | 352ET161085 | LES | 2026-06-12 03:30 | 2026-06-12 05:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.48861356 | -46.50116521
DAC/A.NOR.26.00458 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16286747 | 261ET079617 | NOR | 2026-06-09 10:30 | 2026-06-09 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -23.66260829 | -46.67566880
DAC/A.LES.25.00994 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16281320 | 352ET161085 | LES | 2026-06-12 03:30 | 2026-06-12 05:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.48861356 | -46.50116521
DAC/A.NOR.26.00397 | Ligação Nova | 2026-06-09 | Liberado para Execução | FI | 16286747 | 261ET079617 | NOR | 2026-06-09 10:30 | 2026-06-09 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -23.66260829 | -46.67566880
DAC/A.NOR.24.00753 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16272647 | 257EP029237 | NOR | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01241 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16258560 | 356ET163170 | LES | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.57727653 | -46.38286587
DAC/A.NOR.26.00012 | Alteração de Carga | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16275394 | 354ET013532 | NOR | 2026-06-10 13:30 | 2026-06-10 15:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.46481162 | -46.66664822
DAC/A.NOR.25.01759 | Alteração de Carga | 2026-06-10 | Liberado para Execução | FI | 16272805 | 257ET027757 | NOR | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59128861 | -46.65408642
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | 2026-06-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257EP029088 | NOR | 2026-06-13 08:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.56117369 | -46.61642720
DAC/A.NOR.25.00924 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | BRA | 16304363 | 257ET039146 | NOR | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59138748 | -46.63742926
DAC/A.LES.26.00386 | Alteração de Carga | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16276089 | 356ET010796 | LES | 2026-06-13 10:00 | 2026-06-13 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52558729 | -46.45345173
DAC/A.NOR.25.01571 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-10 | Liberado para Execução | BRA | 16304410 | 257ET028811 | NOR | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00625 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16271106 | ET-161139; ET-166978 | LES | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.60898652 | -46.40844553
DAC/A.NOR.25.01237 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276768 | 251ET030291 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59768851 | -46.67077542
DAC/A.NOR.25.00075 | Ligação Nova | 2026-06-10 | Liberado para Execução | BRA | 16304670 | 351ET132907 | NOR | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.49382529 | -46.69348098
DAC/A.NOR.25.00853 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276582 | 152ET026402 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.52370588 | -46.66354839
DAC/A.NOR.25.01772 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-06 | Liberado para Execução | BRA | 16295410 | 354ET005029 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02627 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276981 | 351ET011494 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | -23.48291116 | -46.69033540
DAC/A.LES.26.00359 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276186 | 010ET027717 | LES | 2026-06-11 14:00 | 2026-06-11 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.63927086 | -46.49570696
DAC/A.NOR.25.01410 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276599 | 152ET085387 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.54018963 | -46.65820518
DAC/A.NOR.25.01559 | Alteração de Carga | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16277007 | 351ET000624 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.48285820 | -46.70109550
DAC/A.NOR.25.00205 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276725 | 251ET009648 | NOR | 2026-06-11 11:30 | 2026-06-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.61504686 | -46.68563591
DAC/A.NOR.25.01501 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | FI | 16276874 | 257ET068755 | NOR | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.57481284 | -46.65452680
DAC/A.NOR.25.01469 | Alteração de Carga | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16277756 | 151ET001303 | NOR | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.56619862 | -46.64462656
DAC/A.NOR.25.01200 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306299 | 251ET121236 | NOR | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60909915 | -46.66847545
DAC/A.NOR.25.01624 | Ligação Provisória | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16278122 | 251ET048529 | NOR | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.61273877 | -46.68782995
DMP/A.LES.25.01389 | Reforma de Rede Secundária | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16281155 | 353ET024580 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.58546548 | -46.51450793
DAC/A.NOR.24.01517 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251IP16J209 | NOR | 2026-06-14 08:00 | 2026-06-14 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59383967 | -46.68083457
DAC/A.NOR.24.01518 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251IP16J209 | NOR | 2026-06-14 08:00 | 2026-06-14 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59383967 | -46.68083457
DAC/A.NOR.25.00547 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16277697 | 152BF020382 | NOR | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.24.02834 | Reforma de Rede Secundária | 2026-06-12 | Liberado para Execução | FI | 16281482 | 356ET050888 | LES | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-12 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.56922282 | -46.45972158
DAC/A.NOR.26.00399 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-14 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251EP029327 | NOR | 2026-06-14 08:00 | 2026-06-14 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01321 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306242 | 251ET004915 | NOR | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62153000 | -46.66922414
DAC/A.LES.25.00969 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Execução | FI | 16282162 | ET-220858 | LES | 2026-06-13 04:00 | 2026-06-13 06:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.64997949 | -46.53841437
DAC/A.NOR.25.01041 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Documentação | BRA |  | ET-005369 | NOR | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.60510886 | -46.69160007
DAC/A.NOR.25.01350 | Ligação Provisória | 2026-06-10 | Liberado para Execução | BRA | 16304970 | ET-007525 | NOR | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | 2026-06-14 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251BF062473 | NOR | 2026-06-14 08:00 | 2026-06-14 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00400 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306466 | 353ET035533 | LES | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.52855069 | -46.49713707
DAC/A.NOR.25.01195 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET045032 | NOR | 2026-06-13 09:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.45382007 | -46.75133487
DAC/A.NOR.26.00246 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306421 | ET-052201 | NOR | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00266 | Migração para Média Tensão | 2026-06-09 | Liberado para Execução | BRA | 16304189 | 356ET006464 | LES | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | -23.57270971 | -46.44682847
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET037570 | NOR | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.44417235 | -46.78647304
DAC/A.NOR.26.00366 | Remoção de Poste | 2026-06-12 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET028963 | NOR | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.61074403 | -46.69287922
DAC/A.NOR.23.00635 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.22.01134 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00780 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00698 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00799 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00810 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00811 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16289474 | 351RA120112 | NOR | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.25.01773 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | ET-023252 | NOR | 2026-06-13 08:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.59695676 | -46.68075976
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306276 | 251ET016295 | NOR | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62119427 | -46.65050215
DMP/A.NOR.26.02776 | Segurança Operativa | 2026-06-09 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET132680 | NOR | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.48252396 | -46.62131160
DAC/A.NOR.25.00979 | Ligação Provisória | 2026-06-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET132431 | NOR | 2026-06-13 08:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.62664226 | -46.66154939
DAC/A.NOR.26.00521 | Alteração de Carga | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306360 | 351ET000919 | NOR | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00455 | Alteração de Carga | 2026-06-13 | Liberado para Execução | BRA | 16306818 | 152ET025080 | NOR | 2026-06-13 08:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.52806718 | -46.65796634
DAC/A.NOR.25.00786 | Ligação Nova | 2026-06-11 | Liberado para Execução | BRA | 16306123 | 351ET132512 | NOR | 2026-06-11 09:00 | 2026-06-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.44265338 | -46.72573661
DAC/A.NOR.25.01663 | Migração para Média Tensão | 2026-06-11 | Liberado para Execução | BRA | 16306212 | 253RA060267 | NOR | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.53710587 | -46.66776191
DAC/A.NOR.25.01428 | Ligação Nova | 2026-06-12 | Liberado para Execução | BRA | 16306346 | 351CF008232 | NOR | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.50589606 | -46.67998578
DAC/A.NOR.23.00812 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16304481 | 351ET005487 | NOR | 2026-06-06 09:00 | 2026-06-06 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00841 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16304481 | 351ET005487 | NOR | 2026-06-06 09:00 | 2026-06-06 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00811 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16304481 | 351ET005487 | NOR | 2026-06-06 09:00 | 2026-06-06 11:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.25.00226 | Ligação Provisória | 2026-06-13 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351CF012050 | NOR | 2026-06-13 09:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.06549 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-06 | Rascunho | BRA | 16281939-1 | 352ET035391 | LES | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.51622061 | -46.40542953
DAC/A.NOR.22.01134 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00635 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00780 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00698 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00799 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.NOR.23.00810 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351RA120112 | NOR | 2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | -23.48705198 | -46.65283181
DAC/A.LES.26.00491 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET006101 | LES | 2026-06-13 09:00 | 2026-06-13 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.50593063 | -46.47611133
DAC/A.NOR.25.01294 | Ligação Nova | 2026-06-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET039213 | NOR | 2026-06-13 08:00 | 2026-06-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | -23.50589606 | -46.67998578
DMP/A.LES.26.03051 | Rede Compacta | 2026-06-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET006621 | LES | 2026-06-11 08:30 | 2026-06-11 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00771 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET037901 | LES | 2026-06-05 13:00 | 2026-06-05 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -23.53791678 | -46.48286426