## Oficial_19_29_junho
Projeto | Descrição do Projeto | Regiao | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | GOOGLE MAPS | Latitude | Longitude
DAC/A.NOR.25.01438 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | PIE | 16323582 | 257ET004452 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60262711,-46.61629466 | -23.6026 | -46.6162
DMP/A.LES.26.01039 | Rede Compacta | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290575 | 356ET160992 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60592812,-46.41312642 | -23.6076 | -46.4134
DAC/A.LES.26.00490 | Ligação Nova | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | PIE | 16323440 | 356ET162246 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.54310402,-46.43432768 | -23.5431 | -46.4353
DAC/A.LES.26.00589 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16297965 | 356ET052594 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57697725,-46.40585025 | -23.5859 | -46.396
DAC/A.LES.26.00385 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290496 | 353ET007623 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52777293,-46.51841980 | -23.5268 | -46.5191
DMP/A.LES.24.01910 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290544 | 353ET006052 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.54486918,-46.52411202 | -23.5449 | -46.5241
DMP/A.LES.25.02498 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16290248 | 010ET081182 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.69419658,-46.51067588 | -23.6942 | -46.5107
DAC/A.NOR.26.00263 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301918 | 351BF059253 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.48526905,-46.74190124 | -23.4853 | -46.7419
DAC/A.NOR.26.00285 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301918 | 351BF059253 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.48526905,-46.74190124 | -23.4853 | -46.7419
DAC/A.NOR.26.00518 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16305716 | 351BF052745 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49872101,-46.68718842 | -23.4772 | -46.5988
DAC/A.NOR.26.00487 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16305716 | 351BF052745 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49872101,-46.68718842 | -23.4772 | -46.5988
DAC/A.NOR.26.00603 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301846 | 354ET143933 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49677627,-46.61594999 | -23.4968 | -46.6159
DAC/A.NOR.25.01763 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301964 | ET-002876 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5958 | -46.6368
DAC/A.NOR.25.01116 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16302012 | ET-500279 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.4371 | -46.5923
DAC/A.NOR.24.01511 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301789 | 257ET120020 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58314758,-46.63469190 | -23.583 | -46.6345
DAC/A.NOR.25.01373 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16321384 | 251ET014226 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.63513720,-46.67449988 | -23.6351 | -46.6745
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301718 | 151EP000844 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5569 | -46.6284
DAC/A.NOR.25.01040 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301581 | 251ET121759 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62630282,-46.66723832 | -23.6263 | -46.6672
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | FI | 16301581 | 251ET121759 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62630282,-46.66723832 | -23.6263 | -46.6672
DAC/A.NOR.25.00236 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-19 | Liberado para Execução | BRA | 16367062 | 251ET057775 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61368148,-46.66854307 | -23.6139 | -46.6679
DAC/A.LES.25.00223 | Ligação Nova | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | BRA | 16367006 | 352BF007448 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 16:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49461429,-46.44279582 | -23.4946 | -46.4428
DMP/A.LES.26.01973 | Rede Compacta | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | BRA | 16356630-1 | 356ET006533 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57244297,-46.43175074 | -23.5749 | -46.4301
DAC/A.LES.25.00878 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-19 | Liberado para Execução | BRA | 16372397 | 353ET093191 | 2026-06-19 10:00 | 2026-06-19 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.53683280,-46.58554995 | -23.5365 | -46.5857
DMP/A.LES.25.07670 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | 16296246 | 356EP000914 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC |  | -23.5339 | -46.5278
DAC/A.NOR.25.01755 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 351ET001280 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.47623198,-46.69087680 | -23.4762 | -46.6909
DMP/A.NOR.25.00780 | Religador Automático | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16331502 | ET-049757 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5987 | -46.6816
DAC/A.NOR.25.01653 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16326480 | 257ET004667 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59844263,-46.62006602 | -23.5982 | -46.6185
DAC/A.NOR.25.01080 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16326480 | 257ET004667 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59844263,-46.62006602 | -23.5976 | -46.6193
DAC/A.LES.25.01023 | Ligação Nova | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16326158 | 010ET220739 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62163389,-46.52702249 | -23.6218 | -46.5274
DAC/A.LES.25.00613 | Ligação Nova | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16328459 | 353ET000516 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.53974090,-46.55310698 | -23.5397 | -46.5531
DAC/A.NOR.25.00577 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | PIE | 16328045 | 257ET046665 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59535157,-46.65033533 | -23.5952 | -46.6494
DAC/A.NOR.25.01470 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | 16295954 | 257EP001744 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5796 | -46.6032
DAC/A.LES.26.00394 | Ligação Nova | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | 16369087 | 353ET059437 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.51250282,-46.52875314 | -23.5125 | -46.5288
DAC/A.LES.26.00371 | Ligação Nova | LES | 2026-06-20 | Liberado para Execução | FI | 16369087 | 353ET059437 | 2026-06-20 10:00 | 2026-06-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.51250282,-46.52875314 | -23.5125 | -46.5288
DAC/A.NOR.25.01350 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-20 | Liberado para Execução | BRA | 16368589 | ET-007525 | 2026-06-20 09:00 | 2026-06-20 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6285 | -46.6013
DAC/A.NOR.25.01677 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16333255 | 257IP18J139 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5959 | -46.6451
DAC/A.NOR.26.00213 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16338782 | ET-000286 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6015 | -46.66
DAC/A.NOR.26.00314 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16332836 | 257ET002302 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60588750,-46.61362125 | -23.6059 | -46.6136
DAC/A.LES.25.01112 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | 16295218 | 353ET037967 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56615540,-46.51198405 | -23.5662 | -46.512
DAC/A.NOR.25.01668 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | 16290654 | 251ET037147 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58927532,-46.67848779 | -23.5893 | -46.6785
DAC/A.NOR.26.00141 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 354ET006211 | 2026-06-21 01:30 | 2026-06-21 04:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50020301,-46.62837848 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00144 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 354CF007566 | 2026-06-21 01:30 | 2026-06-21 04:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00138 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 354ET094148 | 2026-06-21 01:30 | 2026-06-21 04:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49634031,-46.62592763 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00138 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Documentação | BRA | Devolvido | 354CF050918 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00161 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | CANCELADO | 354ET094148 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49634031,-46.62592763 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00144 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | CANCELADO | 354ET037328 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49183064,-46.62607390 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00142 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET091403 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49585954,-46.63457330 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00140 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET140612 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49505708,-46.62764190 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00162 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354CF050918 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00143 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET133603 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50030667,-46.62949336 | -23.4924 | -46.6187
DAC/A.NOR.26.00340 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | FI | 16295454 | 354ET500676 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.48274600,-46.61188494 | -23.4825 | -46.612
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | BRA | 16368731 | 351CF009133 | 2026-06-21 08:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC |  | 0 | 0
DAC/A.NOR.25.00075 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | BRA | 16368758 | 351ET132907 | 2026-06-21 09:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49382529,-46.69348098 | -23.4938 | -46.6935
DAC/A.NOR.24.00282 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-21 | Liberado para Execução | PIE | 16367555 | 251ET077935 | 2026-06-21 10:00 | 2026-06-21 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.63482850,-46.66886698 | -23.6302 | -46.6657
DAC/A.NOR.26.00509 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-21 | Pendente de Aprovação | OLVR |  | 354ET043821 | 2026-06-21 08:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.48775792,-46.62626606 | -23.4884 | -46.6242
DAC/A.NOR.26.00510 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-21 | Pendente de Aprovação | OLVR |  | 354ET043821 | 2026-06-21 08:00 | 2026-06-21 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.48775792,-46.62626606 | -23.4884 | -46.6242
DAC/A.LES.26.00396 | Ligação Nova | LES | 2026-06-22 | Rascunho | PIE |  | CF-155555 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC |  | -23.4938 | -46.5071
DMP/A.LES.25.07406 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16302645 | 352ET047074 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.51135511,-46.43047638 | -23.5121 | -46.4287
DMP/A.LES.25.07275 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16302645 | 352ET047074 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.51135511,-46.43047638 | -23.5121 | -46.4287
DAC/A.LES.25.00923 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | BRA | 16367912 | 352ET005860 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 17:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50177441,-46.44259500 | -23.5018 | -46.4426
DMP/A.LES.25.04887 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16296826 | 356ET005108 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52573863,-46.45561788 | -23.5257 | -46.4556
DMP/A.LES.22.05531 | Reforma de Rede Secundária | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET092929 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 16:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49260442,-46.47722450 | -23.4926 | -46.4772
DAC/A.LES.26.00773 | Ligação Nova | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16296777 | 353ET018334 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52921428,-46.53002255 | -23.5292 | -46.53
DAC/A.LES.26.00757 | Ligação Nova | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | BRA | 16368078 | 353ET003029 | 2026-06-22 13:30 | 2026-06-22 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52718898,-46.53036248 | -23.5292 | -46.53
DMP/A.LES.25.00986 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | BRA | 16369252 | 015ET060858 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.65719277,-46.46872489 | -23.6607 | -46.4688
DMP/A.LES.25.00990 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | BRA | 16369369 | 015ET023886 | 2026-06-22 13:00 | 2026-06-22 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.66198112,-46.46946467 | -23.6607 | -46.4688
DMP/A.LES.21.27293 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | FI | 16321367 | 356ET167006 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61406616,-46.43725290 | -23.6116 | -46.4359
DMP/A.LES.26.01073 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Liberado para Execução | BRA | 16357065-1 | 356ET160965 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61449401,-46.41732213 | -23.5945 | -46.4192
DMP/A.LES.26.03077 | Rede Compacta | LES | 2026-06-22 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET160214 | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58772356,-46.42080006 | -23.5891 | -46.424
DMP/A.LES.25.07884 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16296555 | 352ET160802 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52997390,-46.46909250 | -23.53 | -46.4691
DAC/A.LES.25.01169 | Ligação Nova | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | PIE | 16340434 | CF-008299 | 2026-06-23 00:30 | 2026-06-23 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC |  | -23.5337 | -46.5839
DAC/A.NOR.25.01654 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | PIE | 16339465 | 251ET076076 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61872530,-46.64128506 | -23.6176 | -46.641
DMP/A.NOR.25.01321 | Substituição de Transformadores PCB | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | PIE | 16338799 | 151ET081573 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.55860514,-46.62474839 | 0 | 0
DAC/A.NOR.25.01320 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | PIE | 16339979 | 251ET018463 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60996861,-46.67076349 | -23.6091 | -46.6685
DMP/A.LES.26.01055 | Rede Compacta | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16297127 | 356ET160964 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61417174,-46.41525944 | -23.5945 | -46.4192
DMP/A.LES.26.01061 | Rede Compacta | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16297127 | 356ET160964 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61417174,-46.41525944 | -23.5945 | -46.4192
DAC/A.NOR.26.00099 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16323217 | EP-029271 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5891 | -46.6777
DAC/A.NOR.26.00485 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16304532 | 257ET019580 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62809824,-46.60790471 | -23.6281 | -46.6079
DAC/A.NOR.25.01011 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16322188 | 257ET032895 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59702027,-46.64455537 | -23.5969 | -46.6448
DAC/A.NOR.25.01140 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16304633 | 152BF020360 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 11:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52158289,-46.66977877 | -23.5219 | -46.6701
DAC/A.NOR.25.01172 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16304198 | 257ET012461 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60459779,-46.64528812 | -23.6049 | -46.647
DAC/A.NOR.26.00048 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | 16304710 | 251ET096367 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.66457256,-46.63430054 | -23.6646 | -46.6343
DAC/A.NOR.25.01160 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | 16372374 | 251ET059127 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60909915,-46.66847545 | -23.6092 | -46.6683
DMP/A.LES.25.01131 | Rede Compacta | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 010ET053870 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-23 12:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.65034292,-46.55808357 | -23.6508 | -46.557
DAC/A.NOR.25.01663 | Migração para Média Tensão | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | 16372551 | 253RA060267 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.53523906,-46.66619326 | -23.5371 | -46.6678
DAC/A.LES.24.00535 | Afastamento de Rede (Clientes) | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | 16372702 | 356IP27J065 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC |  | -23.5982 | -46.4631
DAC/A.LES.24.00614 | Afastamento de Rede (Clientes) | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | 16372702 | 356ET029459 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59775080,-46.45817853 | -23.5982 | -46.4631
DAC/A.NOR.26.00226 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | 16372388 | 251EP007509 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6359 | -46.6548
DMP/A.LES.26.01052 | Rede Compacta | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | RESOLVIDO | 356BF054592 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61362051,-46.41577256 | -23.5945 | -46.4192
DMP/A.LES.26.01053 | Rede Compacta | LES | 2026-06-23 | Liberado para Execução | BRA | RESOLVIDO | 356BF054592 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61362051,-46.41577256 | -23.5945 | -46.4192
DAC/A.LES.26.00365 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16297551 | ET-013035 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC |  | -23.6321 | -46.4932
DMP/A.LES.26.03084 | Segurança Operativa | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 353ET075632 | 2026-06-24 00:30 | 2026-06-24 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52098371,-46.54792977 | -23.5197 | -46.5482
DAC/A.LES.26.00199 | Ligação Nova | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16297497 | 353ET065828 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56154745,-46.50812310 | -23.5615 | -46.5081
DAC/A.LES.25.00325 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16296849 | 352ET031773 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50369018,-46.40792096 | -23.5037 | -46.4079
DMP/A.LES.26.01973 | Rede Compacta | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16297265 | 356BF054227 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57507686,-46.42993174 | -23.5749 | -46.4301
DAC/A.NOR.26.00325 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16326675 | 251ET131357 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62597188,-46.67058590 | -23.6258 | -46.6707
DAC/A.NOR.26.00296 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16326675 | 251ET131357 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62597188,-46.67058590 | -23.626 | -46.6706
DAC/A.NOR.26.00501 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16321871 | 351ET005328 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.46937685,-46.74820019 | -23.4694 | -46.7482
DAC/A.NOR.25.01440 | Regularização de Ligações Informais | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16321993 | 354BF052658 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50602217,-46.56152671 | -23.506 | -46.5615
DAC/A.NOR.26.00139 | Regularização de Ligações Informais | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16321993 | 354BF052658 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50602217,-46.56152671 | -23.506 | -46.5615
DAC/A.NOR.26.00115 | Regularização de Ligações Informais | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16321993 | 354BF052658 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50602217,-46.56152671 | -23.506 | -46.5615
DAC/A.NOR.25.01158 | Regularização de Ligações Informais | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16321993 | 354BF052658 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50602217,-46.56152671 | -23.506 | -46.5615
DAC/A.LES.26.00771 | Ligação Nova | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16322004 | 352ET037901 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.53791678,-46.48286426 | -23.5379 | -46.4829
DAC/A.NOR.26.00130 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16321734 | 251ET042623 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57368065,-46.67443711 | -23.5737 | -46.6744
DAC/A.LES.26.00835 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16338748 | 355ET010421 | 2026-06-24 10:30 | 2026-06-24 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58906678,-46.54577624 | -23.5891 | -46.5458
DAC/A.LES.25.00943 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16338568 | 015ET004710 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 12:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.66586993,-46.44798581 | -23.6659 | -46.448
DAC/A.LES.25.01142 | Ligação Nova | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16356035 | 356ET163133 | 2026-06-24 13:30 | 2026-06-24 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.53104040,-46.44011370 | -23.531 | -46.4401
DAC/A.LES.25.01120 | Ligação Provisória | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | FI | 16358592 | 353ET003795 | 2026-06-24 10:00 | 2026-06-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.54351633,-46.54216743 | -23.5435 | -46.5422
DMP/A.LES.26.02760 | Religador Automático | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | BRA | 16372298 | 3249192 | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC |  | -23.5699 | -46.4157
DAC/A.NOR.26.00455 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-24 | Liberado para Execução | BRA | 16372653 | 152ET025080 | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.52806718,-46.65796634 | -23.5281 | -46.658
DMP/A.LES.26.01090 | Rede Compacta | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | BRA | DEVOLVIDO | 356ET167480 | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61517611,-46.41866698 | -23.5945 | -46.4192
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | BRA | DEVOLVIDO | 356ET160536 | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 17:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58410024,-46.41209918 | -23.585 | -46.4127
DAC/A.LES.26.00491 | Ligação Nova | LES | 2026-06-24 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET006101 | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50593063,-46.47611133 | -23.5059 | -46.4761
DMP/A.LES.21.28492 | Religador Automático | LES | 2026-06-24 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET053255 | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57400917,-46.41397948 | -23.5744 | -46.413
DAC/A.NOR.25.01571 | Remoção de Posto Primário | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | PIE | 16358511 | 257ET028811 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58807332,-46.64020762 | -23.5881 | -46.6401
DAC/A.LES.25.00104 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | PIE | 16357241 | CF-150478 | 2026-06-25 00:30 | 2026-06-25 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC |  | -23.5306 | -46.5446
DAC/A.NOR.25.01788 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | PIE | 16343963 | 251ET022588 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61305887,-46.66797013 | -23.6131 | -46.668
DAC/A.LES.25.01017 | Migração para Média Tensão | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16297466 | 352ET167831 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49142480,-46.47902463 | -23.4922 | -46.479
DMP/A.LES.24.06469 | Segurança Operativa | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16305704 | 356ET083621 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57118428,-46.40510087 | -23.5712 | -46.4051
DAC/A.NOR.26.00595 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16322222 | 351BF051893 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49872931,-46.70867798 | -23.4986 | -46.7076
DAC/A.NOR.26.00594 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16322222 | 351BF051893 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49872931,-46.70867798 | -23.4986 | -46.7076
DAC/A.NOR.26.00572 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16322222 | 351BF051893 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49872931,-46.70867798 | -23.4986 | -46.7076
DAC/A.LES.26.00564 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16322323 | 356ET075696 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.61189294,-46.48568971 | -23.6119 | -46.4857
DAC/A.NOR.26.00492 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16327825 | 251ET064187 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58034443,-46.66966420 | -23.5803 | -46.6697
DMP/A.LES.26.02772 | Religador Automático | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16361430 | 356ET160637 | 2026-06-25 09:30 | 2026-06-25 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57022005,-46.41701599 | -23.5702 | -46.417
DAC/A.NOR.26.00517 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16327906 | 251ET097814 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60465763,-46.69587023 | -23.605 | -46.6951
DMP/A.LES.26.03444 | Religador Automático | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16361430 | 356ET160637 | 2026-06-25 09:30 | 2026-06-25 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57022005,-46.41701599 | -23.5702 | -46.417
DAC/A.NOR.26.00586 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16327969 | 354ET048058 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.48895177,-46.57838541 | -23.489 | -46.5784
DAC/A.NOR.25.01319 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16327681 | 251ET020443 | 2026-06-25 13:00 | 2026-06-25 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60716877,-46.69257175 | -23.607 | -46.6923
DAC/A.NOR.26.00491 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16328588 | 251ET004114 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60383560,-46.66604330 | -23.6038 | -46.666
DAC/A.NOR.26.00022 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | 16327780 | 251ET038857 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57920135,-46.67426604 | -23.5792 | -46.6743
DAC/A.LES.26.00777 | Ligação Nova | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 355ET034946 | 2026-06-25 10:30 | 2026-06-25 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.55986299,-46.53939089 | -23.5599 | -46.5394
DAC/A.LES.26.00822 | Ligação Nova | LES | 2026-06-25 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 355ET003018 | 2026-06-25 10:30 | 2026-06-25 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56051807,-46.53980997 | -23.5599 | -46.5394
DAC/A.NOR.25.01773 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET023252 | 2026-06-25 09:00 | 2026-06-25 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59695676,-46.68075976 | -23.597 | -46.6808
DAC/A.LES.25.01311 | Ligação Provisória | LES | 2026-06-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET006498 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57453965,-46.45376381 | -23.573 | -46.4527
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257EP029088 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5612 | -46.6164
DAC/A.LES.25.01032 | Ligação Nova | LES | 2026-06-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET075705 | 2026-06-25 10:00 | 2026-06-25 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59629573,-46.39569810 | -23.5978 | -46.3951
DMP/A.LES.26.00032 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | LES | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16306270 | 356ET027525 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.55543936,-46.39535565 | -23.5554 | -46.3954
DAC/A.LES.25.01260 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-26 | Liberado para Execução | PIE | 16323407 | 010ET230313 | 2026-06-26 23:00 | 2026-06-27 03:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.66923671,-46.53448733 | -23.667 | -46.5332
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | PIE | 16358465 | 251BF061938 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62119427,-46.65050215 | -23.6212 | -46.6505
DAC/A.NOR.26.00521 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | PIE | 16359042 | 351ET141600 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.51173956,-46.65465765 | -23.5115 | -46.6543
DMP/A.LES.26.01962 | Rede Compacta | LES | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16300571 | 356BF041141 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59955910,-46.44277093 | -23.5996 | -46.4428
DAC/A.LES.26.00491 | Ligação Nova | LES | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16322967 | 352ET006101 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.50593063,-46.47611133 | -23.5059 | -46.4761
DAC/A.LES.21.00068 | Regularização de Ligações Informais | LES | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16327618 | 025ET018506 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.73648330,-46.35607817 | -23.7365 | -46.3561
DAC/A.NOR.26.00281 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16333947 | 354ET017549 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.51731743,-46.58373845 | -23.5173 | -46.5837
DAC/A.NOR.26.00606 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDA | 351ET004173 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49523627,-46.68710488 | -23.4932 | -46.687
DAC/A.LES.26.00138 | Regularização de Ligações Informais | LES | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16327618 | 025ET018506 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.73648330,-46.35607817 | -23.7365 | -46.3561
DAC/A.NOR.25.00534 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16333660 | 151ET023406 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.55767458,-46.63199705 | -23.5577 | -46.632
DAC/A.NOR.25.01510 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16333660 | 151ET023406 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.55767458,-46.63199705 | -23.5577 | -46.632
DAC/A.NOR.23.00884 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | FI | 16333772 | 351ET024995 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo) | https://www.google.com.br/maps/place/-23.49328116,-46.64849521 | 0 | 0
DAC/A.LES.24.01009 | Remoção de Posto Primário | LES | 2026-06-26 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET072637 | 2026-06-26 09:00 | 2026-06-26 16:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9 | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56142719,-46.41994710 | -23.5179 | -46.3858
DMP/A.LES.26.02762 | Religador Automático | LES | 2026-06-26 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET160632 | 2026-06-26 09:00 | 2026-06-26 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56655254,-46.41802376 | -23.5666 | -46.418
DMP/A.LES.26.02778 | Religador Automático | LES | 2026-06-26 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET093237 | 2026-06-26 09:00 | 2026-06-26 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59119517,-46.40849069 | -23.5948 | -46.412
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET037570 | 2026-06-26 09:00 | 2026-06-26 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.44417235,-46.78647304 | -23.4442 | -46.7865
DAC/A.NOR.26.00554 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-26 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET042486 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56628750,-46.65685879 | -23.5663 | -46.6569
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | 16362544 | 257EP029088 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5612 | -46.6164
DAC/A.LES.22.00876 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | 16363942 | 356ET034590 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59532228,-46.44282159 | -23.5945 | -46.4429
DAC/A.LES.22.00853 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET044956 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59358077,-46.44276432 | -23.5945 | -46.4429
DAC/A.LES.22.00766 | Remoção de Poste | LES | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET044956 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59358077,-46.44276432 | -23.5945 | -46.4429
DAC/A.LES.26.00868 | Ligação Nova | LES | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | 16364007 | 355ET021670 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.54280774,-46.58392511 | -23.5419 | -46.5897
DAC/A.NOR.25.01424 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 351EP050791 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.4469 | -46.7252
DAC/A.NOR.26.00328 | Remoção de Poste | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | FI | 16328544 | 257ET096094 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58343743,-46.64153647 | -23.5811 | -46.6393
DAC/A.NOR.24.01034 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257ET002551 | 2026-06-27 08:00 | 2026-06-27 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60640564,-46.59932995 | -23.6056 | -46.5996
DAC/A.NOR.24.00283 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6302 | -46.6657
DAC/A.NOR.24.00282 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6302 | -46.6657
DAC/A.NOR.24.00234 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6302 | -46.6657
DAC/A.NOR.24.00280 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6302 | -46.6657
DAC/A.NOR.24.00281 | Afastamento de Rede (Clientes) | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 251CF038821 | 2026-06-27 10:00 | 2026-06-27 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6302 | -46.6657
DAC/A.NOR.25.00979 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-27 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET132431 | 2026-06-27 09:00 | 2026-06-27 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.62664226,-46.66154939 | -23.6266 | -46.6615
DAC/A.NOR.26.00448 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-27 | Rascunho | BRA |  | 351EP006555 | 2026-06-27 08:00 | 2026-06-27 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.4341 | -46.7174
DMP/A.LES.24.05716 | Rede Compacta | LES | 2026-06-28 | Liberado para Execução | PIE | 16364437 | 010ET076810 | 2026-06-28 09:30 | 2026-06-28 13:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.66732193,-46.51433878 | -23.6657 | -46.5127
DMP/A.LES.25.00987 | Rede Compacta | LES | 2026-06-29 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 015ET088748 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.65590458,-46.46838698 | -23.6607 | -46.4688
DMP/A.LES.25.00988 | Rede Compacta | LES | 2026-06-29 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 015ET076247 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.65598709,-46.46739871 | -23.6607 | -46.4688
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | LES | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET006621 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58768106,-46.42517316 | -23.5891 | -46.424
DMP/A.LES.26.03035 | Rede Compacta | LES | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET006621 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.58768106,-46.42517316 | -23.5891 | -46.424
DAC/A.NOR.25.00140 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | ET-001596 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5992 | -46.6476
DAC/A.NOR.26.00445 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET122672 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60941477,-46.62291980 | -23.6096 | -46.6224
DMP/A.NOR.25.07514 | Segurança Operativa | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | ET-133765 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6217 | -46.6397
DMP/A.NOR.25.07546 | Segurança Operativa | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | ET-133765 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.6231 | -46.6401
DAC/A.NOR.25.00986 | Remoção de Posto Primário | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 354ET011348 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.47043558,-46.64940296 | -23.4711 | -46.6508
DAC/A.LES.25.00716 | Ligação Nova | LES | 2026-06-29 | Liberado para Execução | FI | 16340514 | 356ET020602 | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 13:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.53771315,-46.47101989 | -23.5377 | -46.471
DAC/A.LES.25.00177 | Alteração de Carga | LES | 2026-06-29 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 356ET093049 | 2026-06-29 10:30 | 2026-06-29 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59054825,-46.40938989 | -23.5896 | -46.4098
DAC/A.NOR.25.01003 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | FI | 16340712 | 354ET006107 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.46795065,-46.59846895 | -23.468 | -46.5985
DAC/A.NOR.26.00274 | Alteração de Carga | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | FI | 16355759 | 151ET024733 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.56594601,-46.66046908 | -23.5659 | -46.6605
DAC/A.NOR.24.01517 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251IP16J209 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5938 | -46.6808
DAC/A.NOR.24.01518 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251IP16J209 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC |  | -23.5938 | -46.6808
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251BF062473 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.59589361,-46.68303906 | -23.5959 | -46.683
DAC/A.NOR.26.00445 | Ligação Provisória | NOR | 2026-06-29 | Liberado para Execução | PIE | 16374719 | 257ET122672 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC | https://www.google.com.br/maps/place/-23.60941477,-46.62291980 | -23.6096 | -46.6224
DMP/A.LES.26.01972 | Rede Compacta | LES | 2026-06-29 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET167065 | 2026-06-29 10:00 | 2026-06-29 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | https://www.google.com.br/maps/place/-23.57643643,-46.43005169 | -23.576 | -46.4297